## 重点项目周报
目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
精准营销平台运营显性化工作：完成评估报表体系开发，用数字说话，凸显精准营销平台在营销活动中发挥的作用 | [6 empty] | 陆海宇、黎振霖 | 朱强
统一标签体系应用推广：解决业务部门和地市“有什么数据？怎么用？有什么用？数据准不准？”的问题。 | [6 empty] | 江雨峰 | 朱强
[7 empty] | 江雨峰 | 朱强
[7 empty] | 江雨峰 | 朱强
总部标签应用推广：利用总部3000多个互联网标签优势，丰富标签体系内容和使用价值。 | [6 empty] | 黄隽新 | 朱强
[7 empty] | 黄隽新 | 朱强
数据模型应用：加快标签体系在数据建模上发挥作用，实现数据转化成业务价值，最终形成创新成果。 | 流失预警模型应用分析报告 | [5 empty] | 农博文 | 朱强
| 流失模型优化开发 | [5 empty] | 余华清 | 朱强
| 防欺诈模型开发 | [5 empty] | 蒙冠州 | 朱强
| 客服线上引流模型开发 | [5 empty] | 李晨露 | 朱强
划小移动信息化统一门户建设：争取在6月份完成基本功能框架开发和报表迁移，7月份开始投入支撑秋季高校促销需求，向基层单元和一线全面推广。 | 协助总部完成APP框架部署 | [5 empty] | 陆海宇、农博文 | 朱强
| 小CEO工作台页面H5迁移 | [5 empty] | 张日鑫 | 朱强
新版自助取数平台建设：参照广东自助取数平台功能，基于总部平台，在原经营分析系统上新开发自助取数工具功能，实现依托统一标签体系和元数据管理，为业务部门和各地市分公司提供数据自助分析工具、数据目录和字典。主要解决经营分析系统取数工具技术体系落后、以及安全性、易用性和可扩展性不够的问题。 | [6 empty] | 黄隽新 | 朱强
[7 empty] | 黄隽新 | 朱强
流平台建设：基于总部平台，利用总部硬件资源实现数据实时采集、实时解析、实时挖掘和实时消息输出等功能，作为总部精准营销平台本地个性化实时场景加工处理能力的补充。 | [6 empty] | 农博文 | 朱强
[7 empty] | 农博文 | 朱强

## 个人-黄隽新
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、精准营销 | 精准营销平台持续运营 | 上周通报使用情况 | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 平台刚刚上线，有些地方细节还不够完善，在细节上达不到使用人员的要求，业务人员会习惯地按照原来的方式去做业务。 | 1、根据两个项目组的具体需求，在平台功能、数据标签、报表模块三个方面去优化迭代系统，保证试点地市业务能顺利在平台加载。 2、每周通报周期性活动开展情况，场景营销活动开展情况，工号使用情况。 | 平台建设：精准营销平台对接本地10016外呼接口，工单下发到营业厅后，营业员用自己手机号码加拨100100到客户手机，客户显示来电号码为10016，已验证测试通过。 常规营销：上周总计22场23转4营业厅引流活动，通过短信渠道触达用户30551人次。 场景营销：上周未发起场景营销。 | 黎振霖 | 朱强
| 实时消息接入总部精准营销云化平台 | 本地流处理Kafka与总部kafka网络打通 | 2018-01-03 | 2018-02-25 | 年末总部领导换届，审批可能滞后 | 1、联系总部，拿到接口规范开发文档； 2、测试本地kafka到总部kafka的网络是否接通；若未接通，向总部走申请工单； | 已完成 | 农博文、蒙冠州 | 朱强 | 本地kafka telnet总部kafka能连通
|  | 漫入话单实时http接口开发 | 2018-01-29 | 2018-02-10 | 无 | 通过http接收总部精准营销参数，写入本地流平台redis | 已完成
|  | 实时输出，流量突增消息+机场位置 | 2018-01-23 | 2018-02-10 | 无 | 利用实时流平台开发 | 已下单协调国信采集流量话单 | 农博文、蒙冠州 | 朱强 | 精准营销平台对接成功
2、数据能力提升 | 统一标签体系 | 实施方案论证、立项申请 | 2018-01-15 | 2018-02-15 | 本地实施费用需确认 | 细化实施方案 | 已完成 | 黄隽新 | 朱强 | 输出实施方案
|  | 总部租户资源申请 | 2018-02-20 | 2018-02-28 | 总部域名代理服务器不支持websocket，可能有些功能无法使用 | 与总部对接人史腾飞联系，走资源申请工单 | 已完成 | 农博文 | 朱强
|  | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总加载 | 2018-03-01 | 2018-03-28 |  |  | 已完成50% | 江雨峰、全体青橙 | 朱强
|  | 平台上线培训和数据开放 | 2018-03-28 | 2018-04-15 | 暂无 | 1、标签、魔方配置管理 2、平台功能测试验证 3、平台上线培训 |  | 黄隽新 | 朱强 | 平台配置完成，测试验证完成，完成上线培训
|  | “存量大脑”新增标签-2G用户迁转分析标签 | 2018-03-14 | 2018-04-20 |  | 1、临时提取数据 2、固化标签、纳入标签体系 3、导入测试库存量大脑 | 临时提取数据完成50% | 黄隽新、江雨峰 | 朱强 | 存量大脑表增加2G用户迁转分析标签
| 防欺诈模型应用 | [6 empty] | 农博文 | 朱强
[8 empty] | 农博文 | 朱强
| 流失预警模型开发和应用 | 迭代优化模型提高查全率及查准率 | 2018-01-08 | 2018-02-15 | 如何优化模型 | 1、不断尝试使用不同的算法 2、客户细分分析流失用户的电信行为特征 | 市场部表示对总部模型数据没有信心，还是要自己做。总部的只做参考 | 余华清、李晨露 | 朱强
|  | 模型应用 | 2018-01-08 | 2018-03-30 |  |  | 待2月初进行第三期流失预警外呼，过模型得到流失名单 | 余华清、李晨露 | 朱强
3、可视化 | 小CEO工作台和渠道工作台数据展现 | 需求1： | [5 empty] | 蒙冠州、张日鑫 | 朱强
|  | 需求2： | [5 empty] | 蒙冠州、张日鑫 | 朱强
[8 empty] | 蒙冠州、张日鑫 | 朱强
[8 empty] | 蒙冠州、张日鑫 | 朱强
[8 empty] | 蒙冠州、张日鑫 | 朱强
[8 empty] | 蒙冠州、张日鑫 | 朱强
4、对口支撑 | 业务部门对口支撑 | 新零售：2I配送结算报表需求 | 2018-02-23 | 2018-03-30 | - | 1、接入总部电商2I订单数据 2、接入新零售配送人员信息 3、整合订单、人员、充值等数据，提供2I配送结算报表 | 已完成（已取消需求，新零售自行开发） | 黄隽新、蒙冠州 | 朱强 | 输出2I配送结算报表
|  | 新零售：小CEO工作台2I发展报表支撑 | 2018-02-27 | 2018-03-07 | 数据实时性问题 | 1、报表需求业务口径确认 2、2I订单接口数据归集 3、报表数据加工 4、前端页面开发 5、数据稽核、上线 | 已完成。 解决了2I业务发展实时看数的需求，同时接入了总部电商数据为后续其他2I数据需求沉淀基础数据能力。 | 黄隽新、蒙冠州、陈中 | 朱强 | 小CEO工作台2I发展报表上线
|  | 客服： | [5 empty] | 江雨峰、张日鑫 | 朱强
|  | 政企： | [5 empty] | 李晨露 | 朱强
|  | 市场部： | [5 empty] | 梁宝予、叶敏

## 个人-江雨峰
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、精准营销 | 终端换机、移固融合项目数据支撑和优化 | 数据加工流程培训，全体青橙掌握平台工具 | 2018-01-10 | 2018-01-10 |  | 1、数据加工培训会 | 完成 | 江雨峰 | 朱强 | 培训完成
|  | 试点项目和地市数据需求开发 | 2018-01-08 | 2018-01-20 | 新标签需要国信开发传数据过来 | 1、需求分析 2、判断现有系统标签是否支撑 3、新标签开发 | 3号行云数验证、修改，下一步同步到4号行云就全部完成 | 江雨峰及全体青橙 | 朱强 | 新标签开发上线
|  | 总部实时位置口径溯源和确定本地数据源后期维护流程 | 2018-01-08 | 2018-01-25 | 涉及他部门、涉及总部，进度不可控 | 1、通过运维、网优了解现有上传总部带用户经纬度的数据，分析可能性 2、发工单给总部，要求总部提供数据源信息 | 完成 | 江雨峰、韦亮 | 朱强 | 确认数据源
|  | 后期评估报表开发和测试库数据输出 | 2018-01-08 | 2018-02-10 | 涉及总部，进度不可控 | 1、协调总部提供筛选结果的sql，生成活动sql，下发活动及结果的sql 2、协调总部修改页面功能，支持查看用户群明细 3、标签大宽表输出到经分测试库 4、验证数据正确性 5、运维制度 | 正在与总部调试数据迁移映射 | 江雨峰及全体青橙 | 朱强 | 验证数据正确
2、数据能力提升 | 总部租户部署Xbuilder 新版自助取数平台 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总加载 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 | 3号行云数验证、修改，下一步同步到4号行云就全部完成 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 数据迁移完成
| 统一数据视图 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总、指标解释 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 | 3号行云数验证、修改，下一步同步到4号行云就全部完成 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 数据迁移完成
|  | 编排成EXCEL，目标是对外公布，实现指标一览和易查找 | 2018-01-08 | 2018-03-05 |  | 1、表格模板确认 2、表格信息填写 3、更新机制 | 按领导要求重新制定表格模板，正在收集数据 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 更新机制完成
| 规范统一标签生产管理流程 | 制定新标签需求到生产闭环管理流程、附件格式、时限要求 | 2018-01-08 | 2018-03-05 |  | 1、制定需求流程图 2、确认各环节审批人 3、需求附件模板 | 正在进行1、制定需求流程图 | 江雨峰 | 朱强
|  | 流程OA上线 | 2018-03-05 | 2018-03-10 | OA迁移 | OA流程制作 |  | 江雨峰 | 朱强 | 流程OA上线
3、其他工作 | 总部精准营销运维 | 日数据：数据源生成数据检查、问题处理、数据源生成时间通报 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  | 1、制定作业执行计划 2、值班表 3、AB岗 | 完成 | 江雨峰、余华清、蒙冠州 | 朱强 | 周期性数据生产开始运行
|  | 日数据：流程调度及监控 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 完成 | 江雨峰、黎振霖、张日鑫、梁宝予 | 朱强
|  | 日数据：精准营销生成数据检查 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 完成 | 江雨峰、李晨露、叶敏 | 朱强
|  | 日数据：加工结果同步到行云、mysql数据检查，数据生成通知、通报 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 完成 | 江雨峰、李晨露、叶敏 | 朱强
|  | 月数据：数据源生成数据检查 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 完成 | 江雨峰、 | 朱强
|  | 月数据：手工调度 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 完成 | 江雨峰、黎振霖、张日鑫、梁宝予 | 朱强
|  | 月数据：精准营销生成数据检查，数据生成通知、通报 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 完成 | 江雨峰、李晨露、叶敏 | 朱强
|  | 接口、标签维护 | 2018-01-09 | 周期性工作 |  | 1、标签需求确认（李晨露、叶敏） 2、建源数据资源（余华清、蒙冠州） 3、建ftp入库接口及调度（余华清、蒙冠州） 4、hive建表（余华清、蒙冠州） 5、迁移映射（余华清、蒙冠州） 6、加工映射（黎振霖、张日鑫、梁宝予） 7、加工流程（黎振霖、张日鑫、梁宝予） 8、行云大宽表维护（余华清、蒙冠州） 9、加工结果数据验证（李晨露、叶敏） | 5期标签完成，流程贯通 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强
|  | 页面功能-标签数据验证 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  | 1、制定标签上线、审核流程 |  | 黄隽新 | 朱强 | 流程运行
|  | 页面功能-标签配置 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 黄隽新 | 朱强
|  | 页面功能-码表配置 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 黄隽新 | 朱强
|  | 页面功能-页面报表 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 黄隽新 | 朱强
|  | 页面使用-工号维护 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 陆海宇 | 朱强
|  | 页面使用-组织机构维护 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 陆海宇 | 朱强
|  | 页面使用-指导业务部门、地市使用系统 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 陆海宇 | 朱强
4、对口支撑 | 业务部门对口支撑 (客服) 客服手厅迁转客户标签 | 手厅服务请求数据调研 | 2018-02-27 | 2018-02-27 |  |  | 完成 | 江雨峰 | 朱强
|  | 人工服务请求数据调研 | 2018-02-27 | 2018-02-27 |  |  | 完成 | 江雨峰 | 朱强
|  | 手厅服务请求数据入库沉淀 | 2018-03-03 | 2018-03-09 |  |  | 完成 | 江雨峰 | 朱强
|  | 人工服务请求数据入库沉淀 | 2018-03-03 | 2018-03-09 |  |  | 完成 | 江雨峰 | 朱强
|  | 人工&手厅服务请求类别对应关系 | 2018-02-27 | 2018-03-09 |  |  | 完成 | 梁胜群 | 朱强
|  | 数据建模 | 2018-03-09 | 2018-03-16 |  |  |  | 农博文 | 朱强
|  | 模型验证 | 2018-03-16 | 2018-04-16 |  |  |  | 农博文 | 朱强
|  | 模型优化 | 2018-04-16 | 2018-05-16 |  |  |  | 农博文 | 朱强

## 个人-陆海宇
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、精准营销 | 精准营销平台持续运营 | 上周通报使用情况 | 2018-01-15 | 2018-02-02 |  |  | 本周（3/29-4/3）： 发起常规营销活动2次，触达用户46828人次； 发起场景营销活动0次，触达用户0人次； 截止4月号累计： 发起常规营销活动119次； 发起场景营销活动70次，触达用户206562人次； | 陆海宇、梁宝予、叶敏 | 朱强 | 业务正式加载到平台运营，确定通报模板。
|  | 系统推广 | 2018-01-15 | 2018-04-03 |  |  | 1、给新零售部的同事统一培训精准营销平台。 2、跟市场部测试总部弹窗渠道，并计划与营帐打通 | 陆海宇 | 朱强
2、划小 | 划小：移动信息化统一门户 | 成立本地项目组 | 2018-01-16 | 2018-02-01 |  |  | 已完成 | 陆海宇 | 朱强 | 项目组成立
|  | 编写本地实施方案 | 2018-02-02 | 2018/2/30 |  | 配合农博文编写方案 | 进行中 | 农博文、陆海宇 | 朱强 | 形成实施方案
|  | 梳理任沃行划小的数据需求以及展现方式 | 2018-03-21 | 2018-03-31 |  |  | 已完成 | 农博文、陆海宇
|  | 梳理任沃行划小需要接入的APP以及联系人 | 2018-03-21 | 2018-03-31 |  |  | 已完成 | 农博文、陆海宇
流失预警模型开发和应用 | 模型3：小颗粒低稳定度用户营销 | 通过三至五个维度寻找低稳定度用户进行流失外呼，优先营销新产品：流量王18、流量王48。 | 2018-03-28 | 周期性工作 |  |  | 数据已经加工完成，正在分析维度。 | 陆海宇 | 朱强 | 目标用户固化输出至测试库

## 个人-农博文
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、精准营销 | 实时消息接入总部精准营销云化平台 | 本地流处理Kafka与总部kafka网络打通 | 2018-01-03 | 2017-02-25 | 年末总部领导换届，审批可能滞后 | 1、联系总部，拿到接口规范开发文档； 2、测试本地kafka到总部kafka的网络是否接通；若未接通，向总部走申请工单； | 已完成 | 农博文、蒙冠州 | 朱强 | 本地kafka telnet总部kafka能连通
|  | 漫入话单实时http接口开发 | 2018-01-29 | 2018-02-10 | 无 | 通过http接收总部精准营销参数，写入本地流平台redis | 已完成
|  | 实时输出，流量突增消息+机场位置 | 2018-01-23 | 2018-02-10 | 无 | 利用实时流平台开发 | 已完成流量话单入kafka，等待开发流数据处理 | 农博文、蒙冠州 | 朱强 | 精准营销平台对接成功
2、数据能力提升 | 总部租户部署Xbuilder 新版自助取数平台 | 总部租户资源申请 | 2018-02-20 | 2018-02-28 | 总部域名代理服务器不支持websocket，可能有些功能无法使用 | 与总部对接人史腾飞联系，走资源申请工单 | 已完成 | 农博文 | 朱强 | 获得资源对应的ip、账号和密码
| 流失预警模型维护使用 | 使用模型得出的结果进行客户抱有 | 2018-03-10 | 2018-04-10 | 无 | 从17.2万户用户中随机抽出6万用户，开展电话外呼营销，营销成功用户9172户，电话外呼营销政策及营销 | 开始对流失模型跑出的4月份目标用户进行营销 | 农博文 | 朱强
| 流失预警模型开发和应用 | 使用python进行GBDT模型开发 | 2018-02-05 | 2018-02-15 | python中的bug | 1、使用python的sklearn中的梯度提升树算法开发模型 2、修改参数对模型进行调优 | 新模型数据已经准备完成，进行模型重训练调优 | 农博文 | 朱强
| 基于总部租户实现数据建模（周期性） | 申请总部Docker资源安装python工具，在总部hive资源上部署Spark | 2018-01-03 | 2018-01-15 | 总部域名代理服务器不支持websocket，可能有些功能无法使用 | 与总部能力开放平台对接人史腾飞联系，申请总部docker与spark资源 | 已完成 | 农博文 | 朱强 | python工具能连接spark，python程序正常运行
| 防欺诈模型应用 | 诈骗模型数据处理 | 2018-01-31 | 2018-02-25 | 无 | 在数据库按照提供的计算规则固化计算过程 | 已完成 | 农博文 | 朱强
|  | 诈骗模型开发 | 2018-03-01 | 2018-03-25 | 数据不全 | 1.确定模型输出目标 2.使用GBDT进行制作模型 | 正在等待信安同事验证准确性 | 农博文 | 朱强
|  | 防欺诈数据界面开发 | 2018-04-01 | 2018-04-25 | 暂无 | 1.过滤数据录入界面开发 2.结果数据展示界面开发 | 未开始 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强
| 客服服务引流 | 服务功能推荐模型 | 2018-03-09 | 2018-05-16 | 暂无 | 1.数据建模 2.模型优化 3.模型验证 | 需要对功能种类重新分类，等待客服同事分类结果 | 农博文 | 朱强
3、划小 | 划小：移动信息化统一门户 | 联系总部获取任沃行相关资料 | 2018-03-12 | 2018-04-13 | 无 | 1.与集成公司于洋联系确定实施步骤与时间 2.集成公司于洋到广西做调研 | 已获取任沃行相关技术规范与开发员操作手册，和实施计划；并与于洋沟通好到广西的调研计划 | 农博文 | 朱强
|  | 制定方案计划 | 2018-03-26 | 2018-03-30 | 暂无 | 根据总部给的任沃行实施计划制定移动信息化统一门户落地方案 | 已完成需求说明书，签报单和请示书，正在走签报流程 | 农博文、陆海宇 | 朱强 | 方案计划word文档
|  | 硬件资源准备与网络打通 | 2018-04-01 | 2018-04-20 | 暂无 | 准备11台虚拟机 提供外网一个IP和端口打通 DMZ区与消息推送网络打通 DMZ与云门户网络打通（可选） 与本省App应用服务器内网打通（BMO域） 短信网关网络打通 | 未开始 | 农博文、陆海宇 | 朱强 | 11台虚拟机，并网络打通
|  | 任沃行安装部署 | 2018-04-23 | 2018-05-16 | 暂无 | 应用部署 集成测试 各厂家App-SDK集成测试 全量账号同步接口测试 增量账号同步接口测试 APP唤起和返回测试 待办接口测试 消息推送测试 推广上线 | 未开始 | 农博文、陆海宇 | 朱强 | 任沃行app能正常使用
4、可视化 | 实时大屏可视化 | 程序部署 | 2018-01-08 | 2018-01-10 | 网络端口不通 | 已诈骗大屏展示为基础，开发nodejs应用程序，并部署上服务器 | 已完成 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 诈骗大屏正常使用
|  | 测试 | 2018-01-10 | 2018-01-13 | 程序bug | 诈骗大屏试运营，并调优 | 已完成 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 大屏正常运转
|  | 上线 | 2018-01-13 | 2018-01-15 | 程序bug | 大屏正式上线 | 已完成 | 农博文 | 朱强 | 大屏正常运转
|  | 项目进度展示迁移 | 2018-01-20 | 2018-01-30 | 数据库搭建bug | 搭建项目进度数据库，页面迁移上nodejs，与nodejs相连 | 已完成 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 项目进度页面正常运行
|  | 工作台实时能力迁移 | 2018-01-15 | 2018-01-20 | 无 | 迁移页面上nodejs，后台请求由nodejs后台完成 | 已完成 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 实时能力正常运行
|  | 大事记展示迁移 | 2018-01-20 | 2018-01-25 | 无 | 迁移页面上nodejs，后台请求由nodejs后台完成 | 已完成 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 大事记页面正常运行
|  | 申请总部资源，实现本地向总部平台迁移 | 2018-02-25 | 2018-04-01 | 总部域名代理服务器不支持websocket，实时功能无法运行 | 申请总部docker资源，迁移nodejs程序 | 未开始 | 农博文 | 朱强 | 各个可视化页面正常运行
5、其他工作 | 南宁和宾阳诈骗数据采集入库 | 南宁和宾阳诈骗数据采集入库 | 2018-01-03 | 2018-01-15 | 无 | 给国信下工单，对网优接口机上传的南宁和宾阳诈骗数据进行采集 | 已完成 | 农博文 | 朱强 | 经分库中有对应数据
| 基站告警 | 告警文件采集 | 2018-01-03 | 2018-01-10 | 无 | 给国信下工单，对网优接口机上传的基站告警数据进行采集 | 已完成 | 农博文 | 朱强 | 经分库中有对应数据
| 电话诈骗数据自动统计 | 诈骗数据整理 | 2018-01-30 | 2018-02-25 | 无 | 在数据库按照提供的计算规则固化计算过程 | 已完成 | 农博文 | 朱强 | 数据库中有相应的表

## 个人-蒙冠州
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、可视化 | 市场部维系报表小CEO开发 | 流量包及低消业务报表展示 | 2018-03-11 | 2018-03-16 |  |  | 已上线 | 蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 小CEO平台上线该两张新报表 | 本周工作较为紧凑，但是没有太多新颖工作，基本都是重复性琐碎性工作
2、数据能力提升 | 统一数据视图 | 将最后的疑难标签完成，协助新标签上线 | 2018-01-08 | 2018-03-05 |  |  | 已完成最后的疑难标签，并上到3号行云审核完毕 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 更新机制完成
3、对口支撑 | 新零售部对口支撑，实现其需求 | 帮电商人员取数 | 持续性 | 持续性 |  |  | 根据使用情况反馈修改了小CEO少量BUG | 蒙冠州 | 朱强 | 无

## 个人-张日鑫
目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
日常工作 | 本地hive自动导出数据到本地经分数据库 |  |  | 无 | 本地hive自动导出数据到本地经分数据库 | 1、交接黎振霖，存量大脑日标签按日增量上传总部ftp，并交于李晨露入库2、将客服的用户活动轨迹数据按日增量传至总部ftp并入库，交接农博文做数据建模 | 张日鑫 | 朱强 |  | 接手传标签到总部ftp的工作对我来说是个小挑战，因为本来对linux系统的操作不太熟悉，也没编写过shell脚本，但经过一段时间上网自学以及和国信员工的交流让我对这方面加深了很多了解。但不可否认写的脚本相比国信还不成熟，不够规范，易出错，希望过段时间可以学到的沉淀一下。
存量维系大脑 | 完成150个存量维系大脑新增标签 |  |  | 无 | 1、利用已有的数据仓库，找出数据源表 2、在本地hive上进行新增标签的加工 | 1、按日将标签上传至总部ftp 2、已剔除重复用户，正着手核查标签，修改优化sql语句 | 江雨峰、黄隽新、张日鑫等 | 朱强
新零售小CEO 需求 | 开发新零售的微信小ceo前台报表 |  | 2018-03-09 | 无 | 1、需要做按地市、基层单元、发展人分的发展量统计表 2、制作按业务渠道分的统计表 | 两个功能都已上线 | 张日鑫、蒙冠州 | 朱强 | 小CEO新功能上线使用
市场部小CEO维系存量的若干需求 | 完成畅越计划日报、流失预警日报、流量包日报、2G终端换机日报、合约保有日报、融合计划、存量业务发展总体情况共7个报表的前端开发工作 |  |  | 无 | 先完成畅越计划日报和流量包两个功能 | 两个报表均已上线，并添加权限控制 | 张日鑫、蒙冠州 | 朱强 | 小CEO新功能上线使用
客服部嵌入支撑 | 完成客服部提的25的标签加工 |  |  | 无 | 1、先把这25个标签的源表找到，2、写出sql，3、最后连成一张大表，4、导出数据，5、导入oracle经分测试库 | 已将25个标签同步到经分测试库，并根据业务部门的需求修改部分标签 | 张日鑫 | 朱强 | 数据能在经分测试库中正常使用

## 个人-叶敏
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、精准营销 | 终端换机、移固融合项目数据支撑和优化 | 试点项目和地市数据需求开发 | 2018-01-08 | 2018-01-20 | 新标签需要国信开发传数据过来 | 1、需求分析 2、判断现有系统标签是否支撑 3、新标签开发 |  | 叶敏 | 江雨峰 | 新标签开发上线
|  | 后期评估报表开发和测试库数据输出 | 2018-01-08 | 2018-02-10 | 涉及总部，进度不可控 | 1、协调总部提供筛选结果的sql，生成活动sql，下发活动及结果的sql 2、协调总部修改页面功能，支持查看用户群明细 3、标签大宽表输出到经分测试库 4、验证数据正确性 5、运维制度 |  | 叶敏 | 江雨峰 | 验证数据正确
| 精准营销上线推广持续运营 | 上周通报使用情况 | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 平台刚刚上线，有些地方细节还不够完善，在细节上达不到使用人员的要求，业务人员会习惯地按照原来的方式去做业务。 | 1、根据两个项目组的具体需求，在平台功能、数据标签、报表模块三个方面去优化迭代系统，保证试点地市业务能顺利在平台加载。 2、每周通报周期性活动开展情况，场景营销活动开展情况，工号使用情况。 | 新增开通南宁营业厅厅长工号79个。 | 梁宝予、叶敏 | 陆海宇 | 业务正式加载到平台运营，确定通报模板
2、数据能力提升 | 总部租户部署Xbuilder 新版自助取数平台 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总加载 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 |  | 叶敏 | 江雨峰 | 数据迁移完成
| 统一数据视图 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总、指标解释 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 |  | 叶敏 | 江雨峰 | 数据迁移完成
|  | 编排成EXCEL，目标是对外公布，实现指标一览和易查找 | 2018-01-08 | 2018-03-05 |  | 1、表格模板确认 2、表格信息填写 3、更新机制 |  | 叶敏 | 江雨峰 | 更新机制完成
3、划小 | 基于总部在沃平台开发看数前端应用 | 渠道工作台微信小程序迁移 | 2018-02-17 | 2018-03-10 | 迁移程序难度过大 | 已微信小程序各需求报表为模板，开发在沃数据传输 | 未开始 | 叶敏 | 农博文 | 原微信小程序报表能在在沃上使用
4、其他工作 | 总部精准营日常销运维 | 日数据：精准营销生成数据检查 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 李晨露、叶敏 | 江雨峰 | 周期性数据生产开始运行
|  | 日数据：加工结果同步到行云、mysql数据检查，数据生成通知、通报 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 李晨露、叶敏 | 江雨峰
|  | 月数据：精准营销生成数据检查，数据生成通知、通报 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 李晨露、叶敏 | 江雨峰
|  | 接口、标签维护 | 2018-01-09 | 周期性工作 |  | 1、标签需求确认（李晨露、叶敏） 2、加工结果数据验证（李晨露、叶敏） |  | 叶敏 | 江雨峰
| 地市及营业厅值班 | 南分及营业厅值班 | 2018-01-29 | 2018-02-09 | 无 |  | 未开始 | 叶敏 | 朱强 | 正常完成值班任务
| 区战客数据提取 | 申请提取2017年1--12月固网（双线）业务明细 | 2018-01-24 | 2018-01-27 | 无 | 完成数据提取需求 | 已完成 | 叶敏 | 谢松志 | 完成数据提取
| 政企部互联网专线、电路清单 按天跑 | 提取数据 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 无 | 完成数据提取需求 | 每天一份 | 叶敏 | 谢松志 | 完成数据提取
| 战客苏富斌取数需求-区一级 | 提取数据 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 无 | 完成数据提取需求 | 已完成 | 叶敏 | 谢松志 | 完成数据提取
| 提取12月出账费用为0的固网专线清单 | 提取数据 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 无 | 完成数据提取需求 | 已完成 | 叶敏 | 谢松志 | 完成数据提取

## 个人-梁宝予
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1.精准营销 | 精准营销上线推广持续运营，每周通报使用情况 | 1.上周通报使用情况 | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 平台刚刚上线，有些地方细节还不够完善，在细节上达不到使用人员的要求，业务人员会习惯地按照原来的方式去做业务。 | 1、根据两个项目组的具体需求，在平台功能、数据标签、报表模块三个方面去优化迭代系统，保证试点地市业务能顺利在平台加载。 2、每周通报周期性活动开展情况，场景营销活动开展情况，工号使用情况。 |  | 陆海宇、梁宝予、叶敏 | 朱强 | 业务正式加载到平台运营，确定通报模板。
| 精准营销运维 | 2.页面使用-指导业务部门、地市使用系统 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  |  | 陆海宇、梁宝予、叶敏 | 朱强
|  | 3.接口、标签维护 | 2018-01-09 | 周期性工作 |  | 6、加工映射（黎振霖、张日鑫、梁宝予） 7、加工流程（黎振霖、张日鑫、梁宝予） | 正在学习接口标签维护工作 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强
|  | 4.月数据：手工调度 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  | 1、制定作业执行计划 2、值班表 3、AB岗 | 正在学习本周的月数据手工调度工作 | 江雨峰、黎振霖、张日鑫、梁宝予 | 朱强 | 周期性数据生产开始运行
|  | 5.接口、标签维护 | 2018-01-09 | 周期性工作 |  | 6、加工映射（黎振霖、张日鑫、梁宝予） 7、加工流程（黎振霖、张日鑫、梁宝予） | 正在学习本周的接口标签维护工作 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强
| 终端换机、移固融合项目数据支撑和优化 | 6.试点项目和地市数据需求开发 | 2018-01-08 | 2018-01-20 | 新标签需要国信开发传数据过来 | 1、需求分析 2、判断现有系统标签是否支撑 3、新标签开发 | 学习中 | 江雨峰及全体青橙 | 朱强 | 新标签开发上线
|  | 7.后期评估报表开发和测试库数据输出 | 2018-01-08 | 2018-02-10 | 涉及总部，进度不可控 | 1、协调总部提供筛选结果的sql，生成活动sql，下发活动及结果的sql 2、协调总部修改页面功能，支持查看用户群明细 3、标签大宽表输出到经分测试库 4、验证数据正确性 5、运维制度 | 学习中 | 江雨峰及全体青橙 | 朱强 | 验证数据正确
2、数据能力提升 | 总部租户部署Xbuilder 新版自助取数平台 | 8.云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总加载 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 | 未开始 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 数据迁移完成
| 统一数据视图 | 9.云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总、指标解释 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 | 未开始 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 数据迁移完成
|  | 10.编排成EXCEL，目标是对外公布，实现指标一览和易查找 | 2018-01-08 | 2018-03-05 |  | 1、表格模板确认 2、表格信息填写 3、更新机制 |  | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 更新机制完成
3、地市值班 | 柳州分公司值班实习 | 市分公司信息化值班 | 2018-01-29 | 2018-02-09 | 无 | 完成相应工作通过考核 | 未开始 | 梁宝予 | 朱强 | 通过考核
|  | 营业厅营业流程穿越 | 2018-01-29 | 2018-02-09 | 无 | 完成相应工作通过考核 | 未开始 | 梁宝予 | 朱强 | 通过考核
4.市场部支撑 | 市场部嵌入式支撑 | 完成市场部临时的取数要求，本周市场部提出4个临时取数要求 | 2018-02-22 | 2018-02-26 | 无 | 1、完成《爱奇艺冰淇淋用户清单》取数 2、完成《CBSS系统存量智慧沃家共享套餐用户清单》取数 3、完成《2018年1月份对应客户在2017年12月和2018年1月的客户流量及收入数据》取数 4、完成《关于在经分报表上新增乐无限流量包活动报表的需求》取数 5、2月27日开始信息化部派驻人员到市场部现场办公，进行嵌入式支撑。 | 已完成市场部提出的临时取数要求 | 梁宝予、叶敏 | 谢松志 | 能自主完成取数需求

## 个人-黎振霖
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、精准营销 | 终端换机、移固融合项目数据支撑和优化 | 试点项目和地市数据需求开发 | 2018-01-08 | 2018-01-20 | 新标签需要国信开发传数据过来 | 1、需求分析 2、判断现有系统标签是否支撑 3、新标签开发 |  | 江雨峰、黎振霖 | 朱强 | 新标签开发上线
|  | 后期评估报表开发和测试库数据输出 | 2018-01-08 | 2018-02-10 | 涉及总部，进度不可控 | 1、协调总部提供筛选结果的sql，生成活动sql，下发活动及结果的sql 2、协调总部修改页面功能，支持查看用户群明细 3、标签大宽表输出到经分测试库 4、验证数据正确性 5、运维制度 |  | 江雨峰、黎振霖 | 朱强 | 验证数据正确
2、数据能力提升 | 总部租户部署Xbuilder 新版自助取数平台 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总加载 | 未知 | 2018-02-10 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 |  | 江雨峰、黎振霖 | 朱强 | 数据迁移完成
| 统一数据视图 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总、指标解释 | 未知 | 2018-02-10 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 | 完成标签数据源的汇总，并整理成《数据统一视图1.0》文档 | 江雨峰、黎振霖 | 朱强 | 数据迁移完成
|  | 编排成EXCEL，目标是对外公布，实现指标一览和易查找 | 2018-01-08 | 2018-03-05 |  | 1、表格模板确认 2、表格信息填写 3、更新机制 | 初步形成数据视图统一ecxel模板 | 江雨峰、黎振霖 | 朱强 | 更新机制完成
3、其他工作 | 总部精准营销运维 | 日数据：数据源生成数据检查 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 日数据：流程调度监控 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 日数据：精准营销生成数据检查 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 日数据：加工结果同步到行云、mysql数据检查 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 月数据：数据源生成数据检查 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 月数据：手工调度 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 月数据：精准营销生成数据检查 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 页面功能-标签数据验证 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 页面功能-标签配置 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 页面功能-码表配置 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 页面功能-页面报表 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 页面使用-工号维护 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 页面使用-组织机构维护 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
|  | 页面使用-指导业务部门、地市使用系统 | [5 empty] | 江雨峰、黎振霖 | 朱强
| 存量维系大脑 | 完成150个存量维系大脑新增标签 | 2018-02-04 | 2018-03-04 | 无 | 1、利用已有的数据仓库，找出数据源表 2、在本地hive上进行新增标签的加工 | 1、完成新增数据源表的整理，并汇总成《存量维系大脑新增标签》文档 | 江雨峰、黎振霖、黄隽新 | 朱强

## 个人-余华清
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
| 终端换机、移固融合项目数据支撑和优化 | 试点项目和地市数据需求开发 | 2018-01-08 | 2018-01-20 | 新标签需要国信开发传数据过来 | 1、需求分析 2、判断现有系统标签是否支撑 3、新标签开发 |  | 余华清 | 江雨峰 | 新标签开发上线
|  | 后期评估报表开发和测试库数据输出 | 2018-01-08 | 2018-02-10 | 涉及总部，进度不可控 | 1、协调总部提供筛选结果的sql，生成活动sql，下发活动及结果的sql 2、协调总部修改页面功能，支持查看用户群明细 3、标签大宽表输出到经分测试库 4、验证数据正确性 5、运维制度 |  | 余华清 | 江雨峰 | 验证数据正确
2、数据能力提升 | 总部租户部署Xbuilder 新版自助取数平台 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总加载 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 |  | 余华清 | 江雨峰 | 数据迁移完成
| 统一数据视图 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总、指标解释 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 |  | 余华清 | 江雨峰 | 数据迁移完成
|  | 编排成EXCEL，目标是对外公布，实现指标一览和易查找 | 2018-01-08 | 2018-03-05 |  | 1、表格模板确认 2、表格信息填写 3、更新机制 |  | 余华清 | 江雨峰 | 更新机制完成
| 流失预警模型开发和应用 | 迭代优化模型提高查全率及查准率 | 2018-01-08 | 2018-02-15 | 如何优化模型 | 1、不断尝试使用不同的算法 2、客户细分分析流失用户的电信行为特征 | 做流失预警标签加工，已确定流失预警标签池，下一步加紧时间做标签加工形成大宽表 | 余华清 | 朱强 | 查全率和查准率提高到预定值 | 先前模型查全率和查准率通过其他算法也无法提高，增删标签，确定对客户流失影响更大的标签，再重新建模。
|  | 模型应用 | 2018-01-08 | 2018-03-30 | 无 | 无 |  | 余华清 | 朱强 | 模型成熟地应用于市场口
| 基于总部租户实现数据建模（周期性） | 熟悉python挖掘工具和方法 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 编程基础较弱 | 1、挤出时间自学 2、边学边用 | python还得继续学习，还不够熟练，需加紧时间学习 | 余华清 | 朱强 | 较熟练使用python进行数据挖掘 | python有空就学，这几天比较忙，没有去学习。
|  | 具备利用总部行云标签开展相关课题分析能力 | 2018-01-08 | 2018-02-10 | 经验不足 | 1、加强对联通业务知识的理解 2、多交流多思考多向前辈请教 |  | 余华清 | 朱强 | 能想到可做哪些课题分析及分析思路
3、其他工作 | 总部精准营销运维 | 日数据：数据源生成数据检查、问题处理、数据源生成时间通报 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  | 1、制定作业执行计划 2、值班表 3、AB岗 |  | 余华清 | 江雨峰 | 周期性数据生产开始运行
|  | 接口、标签维护 | 2018-01-09 | 周期性工作 |  | 1、建源数据资源（余华清、蒙冠州） 2、建ftp入库接口及调度（余华清、蒙冠州） 3、hive建表（余华清、蒙冠州） 4、迁移映射（余华清、蒙冠州） 5、行云大宽表维护（余华清、蒙冠州） | 周期性作业 | 余华清（带蒙冠州） | 江雨峰 |  | 工作是流程化的，遇到问题及时解决即可
| 存量标签加工 | 存量标签加工 |  |  |  |  | 基本完成标签加工，有些脚本跑数太久，进一步优化 | 余华清 | 朱强 |  | 几个表连接的SQL语句能跑过去，多了就跑不过去，只能建中间表或优化SQL语句了。

## 个人-李晨露
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、精准营销 | 终端换机、移固融合项目数据支撑和优化 | 试点项目和地市数据需求开发 | 2018-01-08 | 2018-01-20 | 新标签需要国信开发传数据过来 | 1、需求分析 2、判断现有系统标签是否支撑 3、新标签开发 | 未开始 | 江雨峰及全体青橙 | 朱强 | 新标签开发上线
|  | 后期评估报表开发和测试库数据输出 | 2018-01-08 | 2018-02-10 | 涉及总部，进度不可控 | 1、协调总部提供筛选结果的sql，生成活动sql，下发活动及结果的sql 2、协调总部修改页面功能，支持查看用户群明细 3、标签大宽表输出到经分测试库 4、验证数据正确性 5、运维制度 | 未开始 | 江雨峰及全体青橙 | 朱强 | 验证数据正确
2、数据能力提升 | 总部租户部署Xbuilder 新版自助取数平台 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总加载 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 | 未开始 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 数据迁移完成
| 流失预警模型开发和应用 | 迭代优化模型提高查全率及查准率 | 2018-01-08 | 2018-02-15 | 如何优化模型 | 1、不断尝试使用不同的算法 2、客户细分分析流失用户的电信行为特征 | 现在在尝试对流失人员进行分类 | 余华清、李晨露 | 朱强 | 查全率和查准率提高到预定值
|  | 模型应用 | 2018-01-08 | 2018-03-30 | 无 | 无 | 暂无 | 余华清、李晨露 | 朱强 | 模型成熟地应用于市场口
| 基于总部租户实现数据建模（周期性） | 熟悉python挖掘工具和方法 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 需要额外多使用时间进行学习 | 1、多看一下相关的书籍 2、多向前辈交流请教 | 正在学习 | 余华清、李晨露 | 朱强 | 较熟练使用python进行数据挖掘
|  | 具备利用总部行云标签开展相关课题分析能力 | 2018-01-08 | 2018-02-10 | 经验不足、需要额外多使用时间进行学习 | 1、加强对联通业务知识的理解 2、多交流多思考多向前辈请教 | 未开始 | 余华清、李晨露 | 朱强 | 能想到可做哪些课题分析及分析思路
| 统一数据视图 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总、指标解释 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 | 未开始 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 数据迁移完成
|  | 编排成EXCEL，目标是对外公布，实现指标一览和易查找 | 2018-01-08 | 2018-03-05 |  | 1、表格模板确认 2、表格信息填写 3、更新机制 | 云化平台标签汇总已完成 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 更新机制完成
3、其他工作 | 总部精准营销运维 | 日数据：精准营销生成数据检查 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 核查完成 | 江雨峰、李晨露、叶敏 | 朱强
|  | 日数据：加工结果同步到行云、mysql数据检查，数据生成通知、通报 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 有部分数据还在修改中，每日同步数据还在3号平台试用 | 江雨峰、李晨露、叶敏 | 朱强
|  | 月数据：精准营销生成数据检查，数据生成通知、通报 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  |  | 12月数据已入库并核查完毕，待迁入行云库 | 江雨峰、李晨露、叶敏 | 朱强
|  | 接口、标签维护 | 2018-01-09 | 周期性工作 |  | 1、标签需求确认（李晨露、叶敏） 2、加工结果数据验证（李晨露、叶敏） | 已确认五期第二次标签申请，但迁移接口需要配置，正在等待接口配置完成 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强
|  | 页面功能-标签数据验证 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  | 1、规范数据验证方法、制定流程 2、制定标签上线、审核流程 3、制定页面报表上线流程 | 未开始 | 黄隽新、李晨露 | 朱强 | 流程运行