## Sheet1
物理主机 | 逻辑分区 | 业务名称 | CPU数量 | 内存大小 | 内置硬盘 | 存储使用 | 网口（光口） | 网口（电口） | FCS接口 | CPU类型 | CPU主频 | TPC
| 分区 |  | 数量 | 大小 | 硬盘 | 使用 |  |  | 接口 | 类型 | 主频
BILL/ACCT | BILL*2 | 综合计费 | 30 | 139264MB | 4*300GB（SCSI） | 11259.89GB | 3(已用2) | 2(心跳用) | 4(已用3) | POWER 5 | 2.3GHz | 187万
| ACCT*2 | 综合账务 | 18 | 96768MB | 4*300GB（SCSI） | 3639.84GB | 3(已用2) | 2(心跳用) | 3(已用3) | POWER 5 | 2.3GHz | 112万
CRM | CRM*2 | CRM数据库 | 32 | 159232MB | 4*300GB（SCSI） | 4943GB | 6(已用5) | 0 | 3(已用3) | POWER 5 | 2.3GHz | 200万
IBM P750 | IBM P750*2 | 新OCS内存数据库 | 12 | 131072MB | 4*300GB（SAS） | － | 4 | 0 | 4 | POWER 7 | 3.7GHz | 120万
CBP | CBP*2 | OCS内存数据库 | 12 | 126976MB | 2*146GB（SAS） | 1473.64GB | 6（已用4） | 0 | 3(已用3) | POWER 6 | 4.7GHz | 105万
IBM P780 | 新BILL*2 | 新综合计费 | 24 | 224GB | 4*300GB（SAS） | － | 8 | 8 | 8 | POWER 7 | 3.86GHz | 205万

## 重点项目情况
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
| 大数据平台对接 | 借用广东省分的运营经验及技术平台，第二阶段实现广西实时场景化营销能力。 | 2017-06-11 | 2017-11-15 | 广东的厂家支撑 | 目标： 11月15完成实施和业务上线。 | 两广精准营销平台对接第二阶段: 本周主要完成工作： 完成配合广东厂家对实时场景营销需求分析与评估。 完成组织业务人员对广东自助取数平台的培训 下周重点工作： 跟进配合广东厂家实时流处理开发进度； 协调广东落实存量平台二期功能开发计划。 | 黄隽新、陆海宇、农博文、江雨峰 | 梁映峰 | 能实现支撑市场部所提出的三个营销需求。
| 总部省分云化平台实施-需求方案阶段 | 完成需求方案和设计 | 2017-10-16 | 2017-10-30 |  | 目标：10月底完成需求方案和初始数据准备 | 本周主要完成工作： 1、完成资源申请和环境搭建 2、完成测试样例数据准备 3、完成BDI数据加工工具使用培训 4、完成业务口和南分一线需求调研 5、选配大学生 陈琛、苏光鹏、黎振霖、夏核作为数据加工团队，申请总部4A 下周重点工作： 1、编写需求方案。 2、初始化数据入库。 | 朱强、农博文、黄隽新、江雨峰、陆海宇 | 秦文虎 | 需求方案编写完毕，初始化数据入库。
1 | 实时流处理实验平台搭建 | 架构设计和需求方案 | 2017-06-11 | 2017-07-16 |  | 由青苗计划成员分工分模块制定 | 已完成 | 各模块负责人 | 朱强 | 输出需求说明书
2 |  | 实验环境方案 | 2017-07-16 | 2017-08-03 |  | 确定建设方案 | 已完成 | 朱强 | 朱强 | 输出实验环境方案
3 |  | 集群部署 | 2017-08-03 | 2017-08-20 |  | 1、申请资源 2、集群搭建 | 已完成 | 谢财林 | 朱强 | 集群搭建完毕
4 |  | OGG改造 | 2017-08-03 | 2017-09-10 |  | BSS配合改造OGG，只同步涉及用户发展的几个表 | 已完成 | 谢财林 | 朱强 | OGG改造完毕
5 |  | 上网日志实时数据采集 | 2017-08-20 | 2017-09-10 |  | 以Flume进行文件目录监控，新增文件后，Flume将文件内容解压后，推送到Kafka对应的Topic，形成准实时消息流。 | 已完成 | 黄隽新、陆海宇、农博文 | 朱强 | 开发完成
6 |  | CB实时数据采集 | 2017-08-20 | 2017-10-30 |  | 本地Kafka集群对接总部cBSS Kafka集群，采集并解析4G用户受理信息， | 封网期间，向后修改完成时间 | 农博文 | 朱强 | 开发完成
7 |  | BSS实时数据采集 | 2017-08-20 | 2017-09-15 |  | 将用户受理信息的OGG日志以消息流形式发送到Kafka消息集群中对应的Topic | 已完成 | 农博文 | 朱强 | 开发完成
8 |  | 模型开发 | 2017-10-25 | 2017-11-10 |  | 建立分析模型：识别疑似诈骗号码 |  | 农博文、余华清、李晨露 | 朱强 | 开发完成
9 |  | 数据加载 | 2017-11-05 | 2017-11-15 |  | 根据模型因子，导入所需实时流数据 |  | 农博文、蒙冠州 | 朱强 | 通过功能测试
10 |  | 实时展现 | 2017-11-15 | 2017-12-10 |  | 开发地图WEB大屏，显示数据变化验证 |  | 农博文、蒙冠州 | 朱强 | 通过功能测试
1 | 渠道工作台 第二阶段（2I需求）开发 | 业务需求确定 | 2017-10-04 | 2017-10-10 | 无 | 确定业务需求 | 已完成 | 陈中 | 朱强 | 输出需求文档
2 |  | 数据准备 | 2017-10-11 | 2017-10-22 | 无 | 做出数据基础表 | 已完成 | 陈中 | 朱强 | 输出表明细
3 |  | 微信后台开发 | 2017-10-20 | 2017-10-26 | 无 | 后台接口开发 |  | 闭浩 | 朱强 | 完成界面展示
4 |  | 微信前台开发 | 2017-10-20 | 2017-10-26 | 无 | 微信展现报表界面 |  | 叶敏 | 朱强 | 完成接口开发
5 |  | 前后台联调 | 2017-10-26 | 2017-10-27 |  | 后台实现数据整合 |  | 闭浩、叶敏 | 朱强
6 |  | 测试 | 2017-10-27 | 2017-10-28 | 无 | 部分用户绑定测试 |  | 闭浩、叶敏 | 朱强 | 测试通过
7 |  | 上线 | 2017-10-29 | 2017-10-30 | 无 | 正式上线运营 |  | 闭浩、叶敏 | 朱强 | 测试通过
8 |  | 推广 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 无 | 正式上线运营 |  | 闭浩、叶敏 | 朱强
1 | 信息化成果大屏展现 | 展示效果及需求确定 | 2017-10-18 | 2017-10-25 | 无 | 确定展示效果及需求 | 展示效果已讨论确定，待最终展示 | 蒙冠州、梁宝予、张日鑫 | 朱强 | 展示方案秦总审批通过
2 |  | 前端工作准备 | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 无 | 准备好前端页面将会使用到的控件/模板 |  | 蒙冠州、梁宝予、张日鑫 | 朱强 | 完成前端工作准备
3 |  | 数据准备 | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 无 | 了解涉及数据源获取方法，设计数据表 |  | 蒙冠州 | 朱强 | 完成后端开发准备
4 |  | 成果展现前端开发 | 2017-10-30 | 2017-11-07 | 无 | 完成前端开发 |  | 梁宝予、张日鑫 | 朱强 | 完成前端开发
5 |  | 成果展现后端开发 | 2017-10-30 | 2017-11-07 | 无 | 完成后端开发 |  | 蒙冠州 | 朱强 | 完成后端开发
6 |  | 前后台联调 | 2017-11-07 | 2017-11-09 | 无 | 接口调试，后台数据整合 |  | 蒙冠州、梁宝予、张日鑫 | 朱强
7 |  | 测试 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 无 | 测试项目 |  | 蒙冠州、梁宝予、张日鑫 | 朱强 | 测试通过
8 |  | 上线 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 无 | 正式上线 |  | 蒙冠州、梁宝予、张日鑫 | 朱强 | 测试通过

## 需求支撑情况
重点需求情况