## Sheet1
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、精准营销 | 实时消息接入总部精准营销云化平台 | 本地流处理Kafka与总部kafka网络打通 | 2018-01-03 | 2017-02-25 | 年末总部领导换届，审批可能滞后 | 1、联系总部，拿到接口规范开发文档； 2、测试本地kafka到总部kafka的网络是否接通；若未接通，向总部走申请工单； | 正在进行，总部精准营销平台领导工作交接，无领导审批网络打通，先申请http资源，开发相应的接口 | 农博文、蒙冠州 | 朱强 | 本地kafka telnet总部kafka能连通
|  | 实时输出，弥补23G流量突增消息缺失 | 2018-01-03 | 2018-01-20 | 无 | 与国信黄春宝沟通，制作23G流量topic | 未开始 | 农博文、蒙冠州 | 朱强 | 生成23G流量Topic
| 终端换机、移固融合项目数据支撑和优化 | 后期评估报表开发和测试库数据输出 | 2018-01-08 | 2018-02-10 | 涉及总部，进度不可控 | 1、协调总部提供筛选结果的sql，生成活动sql，下发活动及结果的sql 2、协调总部修改页面功能，支持查看用户群明细 3、标签大宽表输出到经分测试库 4、验证数据正确性 5、运维制度 |  | 江雨峰及全体青橙 | 朱强 | 验证数据正确
|  | 试点项目和地市数据需求开发 | 2018-01-08 | 2018-01-20 | 新标签需要国信开发传数据过来 | 1、需求分析 2、判断现有系统标签是否支撑 3、新标签开发 |  | 江雨峰及全体青橙 | 朱强 | 新标签开发上线
2、数据能力提升 | 总部租户部署Xbuilder 新版自助取数平台 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总加载 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 |  | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 数据迁移完成
| 统一数据视图 | 云化平台、两广、旧自助取数平台标签汇总、指标解释 | 未知 | 2018-02-28 | 数据统一视图设计未确定不能开始 | 1、数据统一视图设计 2、数据加工 3、流程调度 4、运维制度 5、数据验证 |  | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 数据迁移完成
|  | 编排成EXCEL，目标是对外公布，实现指标一览和易查找 | 2018-01-08 | 2018-03-05 |  | 1、表格模板确认 2、表格信息填写 3、更新机制 |  | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 更新机制完成
3、划小 | 基于总部在沃平台开发看数前端应用 | 小CEO微信小程序迁移 | 2018-02-17 | 2018-03-10 | 迁移程序难度过大 | 已微信小程序各需求报表为模板，开发在沃数据传输 | 未开始 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 原微信小程序报表能在在沃上使用
4、可视化 | 实时大屏可视化 | 程序部署 | 2018-01-08 | 2018-01-10 | 网络端口不通 | 已诈骗大屏展示为基础，开发nodejs应用程序，并部署上服务器 | 诈骗大屏前台已开发完毕，后台topic重新构建中 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 诈骗大屏正常使用
|  | 测试 | 2018-01-10 | 2018-01-13 | 程序bug | 诈骗大屏试运营，并调优 | 未开始 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 大屏正常运转
|  | 上线 | 2018-01-13 | 2018-01-15 | 程序bug | 大屏正式上线 | 未开始 | 农博文 | 朱强 | 大屏正常运转
|  | 工作台实时能力迁移 | 2018-01-15 | 2018-01-20 | 无 | 迁移页面上nodejs，后台请求由nodejs后台完成 | 未开始 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 实时能力正常运行
|  | 项目进度展示迁移 | 2018-01-20 | 2018-01-30 | 数据库搭建bug | 搭建项目进度数据库，页面迁移上nodejs，与nodejs相连 | 未开始 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 项目进度页面正常运行
|  | 大事记展示迁移 | 2018-01-20 | 2018-01-25 | 无 | 迁移页面上nodejs，后台请求由nodejs后台完成 | 未开始 | 农博文、蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 大事记页面正常运行
5、其他工作 | 总部精准营销运维 | 日数据：数据源生成数据检查、问题处理、数据源生成时间通报 | 2018-01-08 | 周期性工作 |  | 1、制定作业执行计划 2、值班表 3、AB岗 |  | 江雨峰、余华清、蒙冠州 | 朱强 | 周期性数据生产开始运行
| 小CEO平台开发 | 小CEO平台新功能开发及例行维护 | 2018-01-08 | 周期性工作 | 程序bug | 反复测试调优 |  | 蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 某个需求完成
| 基站告警 | 待国信采集完成后使用其数据，不再自行采集 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 无 | 国信采集完后修改数据源即可 | 等待数据 | 蒙冠州 | 朱强 | 更换数据源后正常运行
| 地市及营业厅值班 | 南分及营业厅值班 | 2018-01-15 | 2018-01-26 | 无 |  | 未开始 | 蒙冠州 | 朱强 | 正常完成值班任务