## 重点项目情况
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1 | 完成工作前期准备 | 梳理开发流程文档，搭建开发环境 | 2017-10-13 | 无 | 流程进度慢 | 找到负责人提醒沟通 | 预计本周内所需要的东西都能批下来 | 蒙冠州 | 朱强 | 所有权限申请流程完成
2 | 编写接口文档 | 阅读总部接口文档规范，将样例进行修改并补充注释，将没给出样例的接口照形式补充。根据本地excel关系表按照总部形式编写文档 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 没接触过业务，对字段不理解 | 遇到问题时及时询问江雨峰 | 预计按照计划本周内完成 | 蒙冠州 | 江雨峰 | 完成总部及本地接口文档
3 | 大屏素材修改 | 重选图片，重选节点并起合适标题 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 素材可能不全 | 寻找相关人员收集 | 本周内即可完成 | 蒙冠州 | 陆海宇 | 大屏替换新素材