## 重点项目情况
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1 | 完成本地接口作业 | 完成本地接口作业 | 2017-10-18 | 2017-10-23 | 标签设计不合理 | 根据自己的理解自由发挥，敢于尝试 | 文档已写好，表未建完 | 蒙冠州 | 朱强，江雨峰 | 完成文档及建表语句
2 | 大屏大事件第一版完成 | 赶紧将缺少的素材收集好，并组织好语言推出第一版 | 2017-10-18 | 2017-10-23 | 标志性事件找不到合适的素材 | 联系相关人员收集，实在找不到好的暂时删除该事件或用效果差一些的图片替代 | 除计费云华及能力开放平台素材不合适外，其他基本确定 | 蒙冠州，梁宝予，张日鑫 | 朱强，陆海宇 | 在大屏上展示第一版大事件
3 | 完成计费云化成果展示效果图 | 分析需求，合理展示计费云化成果 | 2017-10-18 | 2017-10-22 | 需求仍不完整，数据展示设计有难度 | 继续与相关人员沟通，并多参照他人类似模型 | 大体方案已有，细节上的东西仍需继续进行需求分析 | 蒙冠州，梁宝予，张日鑫 | 秦文虎，朱强 | 向秦总展示设计效果