## 重点项目情况
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1 | 信息化成果展示大屏项目 | 展示效果及需求确定 | 2017-10-18 | 2017-10-25 | 无 | 确定展示效果及需求 | 已完成并展示通过 | 蒙冠州、梁宝予、张日鑫 | 朱强 | 展示方案秦总审批通过
2 | 信息化成果展示大屏项目 | 前端工作准备 | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 无 | 准备好前端页面将会使用到的控件/模板 | 开始研究echarts上初步定好的图表的代码及改造方法 | 蒙冠州、梁宝予、张日鑫 | 朱强 | 完成前端工作准备
3 | 信息化成果展示大屏项目 | 数据准备 | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 无 | 了解涉及数据源获取方法，设计数据表 | 准备与相关人员进行沟通 | 蒙冠州 | 朱强 | 完成后端开发准备