## 重点项目情况
工作安排表（七有：有目标、有措施、有责任人、有完成时限、有监督、有考核、有总结评估）
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1 | 信息化成果展示大屏项目 | 完成后端开发 | 2017-10-30 | 2017-11-07 | 无 |  | 已完成除自助取数外的接口，待部署测试 | 蒙冠州 | 朱强 | 部署完成测试无问题
2 | 小CEO小程序项目 | 后端开发准备 | 2017-10-30 | 2017-11-02 | 无 | 阅读小CEO代码，文档，大致了解逻辑 | 尚未将代码全部浏览，加快进度准备 | 蒙冠州 | 朱强 | 基本了解整体逻辑