## Sheet1
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、可视化 | 实时大屏可视化 | 完成电信诈骗初版 | 2017-12-23 | 2018-01-25 | 无 |  | 将最后的数据统计完成 | 蒙冠州 | 朱强 | 电信诈骗初版达到要求
| 项目迁移 | 将旧项目全部转为nodejs模式并部署在170服务器 | 忘了 | 未知 | 工作量较大，旧项目有些东西不好修改 |  | 已将旧项目整合并放置到170服务器，还没讲前端请求模式改为nodejs请求 | 蒙冠州 | 朱强 | 项目全部能正常从170服务器访问 | 项目较多较大，由于目录分的不太合适，导致现在修改很乱很麻烦，吸取了教训
2、其他工作 | 地市及营业厅值班 | 南分及营业厅值班 | 2018-01-15 | 2018-01-26 | 无 |  | 营业厅体验已结束，在南分值班 | 蒙冠州 | 朱强 | 正常完成值班任务 | 发现了一些营业厅及南分存在的问题，整理中
| redis漏洞修复 | redis漏洞修复 | 2018-01-23 | 未知 |  |  | 修改了一些配置，需要重启，晚上再重启试试 | 蒙冠州 | 朱强 | redis安全达标 | 了解了redis安全相关知识