## Sheet1
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、数据能力提升 | 统一数据视图 | 编排成EXCEL，目标是对外公布，实现指标一览和易查找 | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 工作量较大，加工过程难找 | 1、表格模板确认 2、表格信息填写 3、更新机制 4、积极联系国信员工查找加工过程 5、提高效率或加班完成 | 完成存量大脑标签的数据源确定及数据查询语句 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 更新机制完成 | 对数据源查找和hive使用有了更多经验
2、其他工作 | 信安短信数据采集加工 | 后期维护 |  |  | sftp连接长时间不动出现了自动断开的问题，在尝试处理，网优数据源出现问题，已联系信安沟通 |  | sftp连接长时间不动出现了自动断开的问题，在尝试处理，网优数据源出现问题，已联系信安沟通 | 蒙冠州 | 朱强 | 数据每天自动采集加工，信安人员确认数据无误