## Sheet1
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、可视化 | 新零售小CEO需求开发 | 2I报表展示 | 2018-02-26 | 2018-03-09 |  |  | 第一版已经完工，待电商核对完毕上线 | 蒙冠州、黄隽新、张日鑫 | 朱强 | 2I报表经与电商部一起核查后在小CEO上线
2、对口支撑 | 新零售部对口支撑，实现其需求 | 发展人员薪酬自动化结算 | 2018-02-22 | 2018-03-16 |  |  | 在小CEO用的数据中已完成了初步加工，后续再补充一下加工流程即可 | 黄隽新、陈中、蒙冠州 | 朱强 | 3月底与电商自行统计的薪酬一致
|  | 用户维系工作，做流失情况分析 | 2018-02-26 | 未知 |  |  | 暂缓 | 黄隽新、陈中、蒙冠州 | 朱强