## Sheet1
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、可视化 | 市场部维系报表小CEO开发 | 流量包及低消业务报表展示 | 2018-03-11 | 2018-03-16 |  |  | 刚开始，已完全明确需求，复杂度不高，能按时完成 | 蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 小CEO平台上线该两张新报表
| 新零售小CEO需求开发 | 2I报表展示 | 2018-02-26 | 2018-03-09 |  |  | 数据和后端已全部完成，核数耽搁了上线时间，待前端完成即推出第二张报表 | 蒙冠州、黄隽新、张日鑫 | 朱强 | 2I报表经与电商部一起核查后在小CEO上线
2、对口支撑 | 新零售部对口支撑，实现其需求 | 发展人员薪酬自动化结算 | 2018-02-22 | 2018-03-16 | 逻辑较为复杂，电商自身都还在研讨中，3月底计划将验证准度，需加快动作 | 及时加入与电商的讨论，提高效率 | 在小CEO用的数据中已完成了初步加工，后续再补充一下加工流程即可 | 黄隽新、陈中、蒙冠州 | 朱强 | 3月底与电商自行统计的薪酬一致 | 现在已经完全掌握了电商手中2I订单相关的各种表的业务口径，对于电商订单处理的业务流程也基本了解清楚，新一版数据的精确程度已经超过了电商原本自己统的精确度。后续将帮电商做所有2I相关人员的积分薪酬结算自动化，并帮电商开始进行流失数据的采集和分析，长期计划将电商手中的各项报表及业务一一接手，实现对电商的全线支撑
|  | 用户维系工作，做流失情况分析 | 2018-02-26 | 未知 |  |  | 暂缓 | 黄隽新、陈中、蒙冠州 | 朱强