## Sheet1
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1、可视化 | 市场部维系报表小CEO开发 | 流量包及低消业务报表展示 | 2018-03-11 | 2018-03-16 |  |  | 市场部审核后提出需求改动，已完成改动，待其再次审核 | 蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 小CEO平台上线该两张新报表 | 本周工作较为紧凑，但是没有太多新颖工作，基本都是重复性琐碎性工作
2、数据能力提升 | 统一数据视图 | 优化运行速度 | 2018-01-08 | 2018-03-05 |  |  | 个别疑难杂症还有修整空间，在研究 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 更新机制完成
3、对口支撑 | 新零售部对口支撑，实现其需求 | 帮电商人员取数 | 持续性 | 持续性 |  |  | 当电商有取数需求时，根据情况帮助取数 | 蒙冠州 | 朱强 | 无