## Sheet1
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1 | 统一数据视图 | 6期标签上到4号平台 | 2018-04-04 | 不详 |  |  | 协助在4号平台配置6期标签并核数，数据尚存在问题 | 江雨峰、全体青橙 | 朱强 | 更新机制完成
2 | 数据模型应用：加快标签体系在数据建模上发挥作用，实现数据转化成业务价值，最终形成创新成果。 | 防欺诈模型开发 | 2018-04-09 | 2018-04-25 | 经验浅薄 | 快速学习，有问题及时请教 | 刚开始，还在学习和熟悉过程中 | 蒙冠州 | 朱强 | 模型达到信安部要求
3 | 划小移动信息化统一门户建设：争取在6月份完成基本功能框架开发和报表迁移，7月份开始投入支撑秋季高校促销需求，向基层单元和一线全面推广。 | 研究任沃行添加用户的方法并界面化 | 2018-04-10 | 不详 |  |  | 已完成添加用户界面，可以实现单个添加及批量添加，将放置到170服务器方便大家使用 | 蒙冠州 | 朱强 | 可以较为方便的添加用户
|  | 小CEO工作台页面H5迁移 | 2018-04-10 | 2018-05-16 | 前端一些特定的组件自己难以实现 | 及时从别人的项目中寻找组件或寻找现成工具填补 | 复习vue和bootstrap，熟悉任沃行h5前后端接入规则，先尝试简单模板接入测试 | 蒙冠州、张日鑫 | 朱强 | 小CEO平台能在任沃行正常使用并且功能与界面和小程序基本一致