## Sheet1
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
2 | 数据模型应用：加快标签体系在数据建模上发挥作用，实现数据转化成业务价值，最终形成创新成果。 | 防欺诈模型开发 | 2018-04-09 | 2018-04-25 | 经验浅薄 | 快速学习，有问题及时请教 | 按照博文哥的分配筛选一些诈骗数据训练模型 | 蒙冠州 | 朱强 | 模型达到信安部要求
3 | 划小移动信息化统一门户建设：争取在6月份完成基本功能框架开发和报表迁移，7月份开始投入支撑秋季高校促销需求，向基层单元和一线全面推广。 | 小CEO工作台页面H5迁移 | 2018-04-10 | 2018-05-16 | 工作量较大，以前的表比较多，考虑到新登录方式，登录绑定逻辑可能要修改 | 提高效率，尽快完成 | 把主界面和登录及绑定功能完成 | 蒙冠州 | 朱强 | 小CEO平台能在任沃行正常使用并且功能与界面和小程序基本一致