## Sheet1
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1 | 数据模型应用：加快标签体系在数据建模上发挥作用，实现数据转化成业务价值，最终形成创新成果。 | 防欺诈模型开发 | 2018-04-09 | 2018-04-25 |  |  | 暂无进度，计划6月前能实现自动化，信安部提出自动将鹰眼数据生成图标网页的需求 | 蒙冠州 | 朱强 | 模型达到信安部要求
2 | 划小移动信息化统一门户建设：争取在6月份完成基本功能框架开发和报表迁移，7月份开始投入支撑秋季高校促销需求，向基层单元和一线全面推广。 | 小CEO工作台页面H5迁移 | 2018-04-10 | 2018-05-16 | 地图接入 | 继续研究 | 旧报表除监控基本OK，待南宁需求开发完毕上线第一版 | 蒙冠州 | 朱强 | 小CEO平台能在任沃行正常使用并且功能与界面和小程序基本一致