## Sheet1
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1 | 数据模型应用：加快标签体系在数据建模上发挥作用，实现数据转化成业务价值，最终形成创新成果。 | 防欺诈模型开发 | 2018-04-09 | 2018-04-25 |  |  | 自动流程已确认没问题，每天生成文件后导入刘江账户即可 | 蒙冠州 | 朱强 | 模型达到信安部要求
2 | 划小移动信息化统一门户建设：争取在6月份完成基本功能框架开发和报表迁移，7月份开始投入支撑秋季高校促销需求，向基层单元和一线全面推广。 | 监控报表开发 | 2018-05-29 | 2018-06-09 |  |  | 基站监控已完成，预计本周完成话务及登录日志页面 | 蒙冠州 | 朱强 | 小CEO平台能在任沃行正常使用并且功能与界面和小程序基本一致
|  | 小CEO新功能上线提醒 | 2018-06-06 | 2018-06-09 |  |  | 在有新版本上线时自动通知，预计本周完成 | 蒙冠州 | 朱强 | 测试服务器正常运作
|  | 南分需求开发 | 2018-05-28 | 2018-05-31 |  |  | 已完成 | 蒙冠州 | 朱强