## Sheet1
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1 | 划小移动信息化统一门户建设：争取在6月份完成基本功能框架开发和报表迁移，7月份开始投入支撑秋季高校促销需求，向基层单元和一线全面推广。 | 监控报表开发 | 2018-05-29 | 2018-06-09 |  |  | 已完成 | 蒙冠州 | 朱强 | 小CEO平台能在任沃行正常使用并且功能与界面和小程序基本一致
|  | 小CEO新功能上线提醒 | 2018-06-06 | 2018-06-09 |  |  | 已完成 | 蒙冠州 | 朱强 | 测试服务器正常运作
2 | 红九月报表设计 | 红九月报表设计 | 2018-06-11 | 2018-06-15 | 对实际流程不是很熟悉 | 跟南分政企交流 | 设计完成，待南分及区公司政企部审阅提出意见 | 蒙冠州 | 朱强 | 政企部同意设计方案，开始开发