## Sheet1
序号 | 目标 | 子目标 | 开始时间 | 要求完成时限 | 风险点 | 措施 | 本周进度 | 责任人 | 监控人 | 完成标志 | 总结评估
1 | 划小移动信息化统一门户建设：争取在6月份完成基本功能框架开发和报表迁移，7月份开始投入支撑秋季高校促销需求，向基层单元和一线全面推广。 | PC登录实现 | 2018-06-14 | 2018-06-20 |  |  | 已完成 | 蒙冠州 | 朱强 | 能够通过PC端登录热点通报平台
|  | PC端EXCEL下载 | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  |  | 已完成 | 蒙冠州 | 朱强 | 网页可以下载当前页面数据
|  | PC页面适配 | 2018-06-14 | 2018-06-20 |  |  | 已完成 | 蒙冠州 | 朱强 | 使PC端视角较为符合审美，点击报表打开新页面展示
2 | 红九月报表设计 | 红九月报表开发 | 2018-06-11 | 2018-06-15 |  |  | 已整理好数据需求，待开发 | 蒙冠州 | 朱强 | 形成基本页面，让政企部体验测试