## 总体计划进度管控
项目 | 模块 | 工作内容 | 负责人 | 开始时间 | 计划完成时间 | 完成情况 | 风险等级 | 存在问题和风险描述 | 是否需要领导协调 | 需要协调具体内容
看数据第一阶段 | 需求设计 | 征集各部门和地市需求，并制定解决措施 | 朱强 | 2018-06-03 | 2018-06-08 | 已完成 | 正常 |  | 否
| APP | APP和WEB框架开发，实现基础框架功能 | 朱强 | 2018-06-06 | 2018-06-15 | 已完成 | 正常 |  | 否
| 权限模块 | 对BCS工号、经分工号对应权限梳理 | 朱强 | 2018-06-16 | 2018-06-25 | 已完成 | 正常 |  | 否
| 底层数据 | 实现组织架构纵向到底的组织树梳理 | 朱强 | 2018-06-11 | 2018-06-15 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 组织树开发和修改 | 朱强 | 2018-06-16 | 2018-06-20 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 确定渠道横向到边渠道树方案 | 朱强 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 市场部牵头进行全区渠道树梳理 | 高新宇 | 2018-06-26 | 2018-06-30 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
| APP展现报表 | 小CEO发展情况报表：可下钻到网格，可按产品查看 | 施静兰 | 2018-06-24 | 2018-06-26 | 按计划进行 | 黄色预警 | 待组织树数据更新 | 否
|  | 小CEO收入情况报表：可下钻到网格，可按产品查看 | 施静兰 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 小CEO在网情况报表：可下钻到网格，可按产品查看 | 施静兰 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 小CEO拆机情况报表：可下钻到网格，可按产品查看 | 施静兰 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 小CEO欠费情况报表：可下钻到网格，可按产品查看 | 施静兰 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
| 热点通报 （冠州开发） | 2I数据增加分类口径解释 | 蒙冠州 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 解决2I分渠道页面bug | 蒙冠州 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 修改报表角色权限为+1级 | 蒙冠州 | 2018-06-22 | 2018-06-26 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 2I数据表添加选择日期功能 | 蒙冠州 | 2018-06-22 | 2018-06-27 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 新增全量2I来源表 | 蒙冠州 | 2018-06-22 | 2018-07-03 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
| 自助取数 | 2I订单清单增加渠道类型 | 黄隽新 | 2018-06-22 | 2018-06-26 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 地市需求模型开发（过网、2i、欠费） | 江雨峰 | 2018-06-13 | 2018-06-25 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 六期存量大脑数据验证 | 江雨峰 | 2018-06-25 | 2018-06-28 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 最新统一组织树和渠道树同步 | 江雨峰 | 2018-06-27 | 2018-06-30
|  | 第三次到青秀分公司，具体与数据分析人员做培训和沟通 | 黄隽新 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 新增2I全量发展清单 | 黄隽新 | 2018-06-22 | 2018-06-29 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 多表关联问题修正 | 黄隽新 | 2018-06-13 | 2018-06-25 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 地市权限问题修正 | 黄隽新 | 2018-06-13 | 2018-06-25 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 访问日志看不到普通用户问题修正 | 黄隽新 | 2018-06-13 | 2018-06-25 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 功能优化_默认查询条件 | 黄隽新 | 2018-06-13 | 2018-06-29 | 按计划进行 | 黄色预警 | 厂家本地程序人员不足可能存在不能及时解决的风险。 | 是 | 需领导协调厂家安排程序人员加快解决
|  | 功能优化_标签查询界面增加魔方归属 | 黄隽新 | 2018-06-13 | 2018-06-29 | 按计划进行 | 黄色预警 | 厂家本地程序人员不足可能存在不能及时解决的风险。 | 是 | 需领导协调厂家安排程序人员加快解决
|  | 功能优化_区县和地市筛选条件联动 | 黄隽新 | 2018-06-22 | 2018-06-29 | 按计划进行 | 黄色预警 | 厂家本地程序人员不足可能存在不能及时解决的风险。 | 是 | 需领导协调厂家安排程序人员加快解决
|  | 总部hive扩容：资源监控告警CPU、内存占用过高，需要增加到64CPU，240G内存 | 农博文 | 2018-06-15 | 2018-06-29 | 按计划进行 | 黄色预警 | 影响数据加工及时性 | 是 | 须协调总部谢攀处长优先调配资源
|  | 总部行云扩容：增加三台高性能主机 | 农博文 | 2018-06-15 | 2018-06-29 | 按计划进行 | 正常 | 总部21日答复资源已到位，正在进行集群配置。 | 否
看数据第二阶段 | APP第一阶段试用后需求汇总 | 综合各部门和地市使用反馈和第二次具体指标需求，计划开发下阶段内容 | 朱强 | 2018-07-01 | 2018-07-04
| 关键指标 | 显示小CEO财务成本指标 | 高新宇 | 2018-07-01 | 2018-07-05
|  | 根据第二次开发指标，包括财务 | 高新宇 | 2018-07-01 | 2018-07-30
| 精准营销 | 营销机会推送，利用精准营销推送到经分接口表数据进行二次分配到个人，在个人“一人一表”内容进行展现 | 陆海宇 | 2018-07-01 | 2018-07-30
| 用户视图 | 查看用户画像数据 | 江雨峰 | 2018-07-01 | 2018-07-30
| 积分情况 | 一线人员可以看到：任务、积分、薪酬明细，满足一线人员查询相关薪酬指标数据 | 施静兰 | 2018-07-01 | 2018-07-30
| 经营风险控制 | 按经分风险控制模块开发，包括三无用户等预警监控指标 | 高新宇 | 2018-07-01 | 2018-07-30
| 任务管理 | 需要进一步根据第二次需求细化 | 朱强 | 2018-07-01 | 2018-07-30
| 资源管理 | 宽带小区资源、渠道资源、名单制客户资源等 | 高新宇 | 2018-07-01 | 2018-07-30
| 渠道助手 | 渠道经理可以实现对网点管理、网点经营数据查看、巡点等，需要进一步细化开发步骤 | 朱强 | 2018-07-01 | 2018-07-30
| PC版内容 | 同步展现APP数据及PC版报表需求，实现门户一点登录 | 高新宇 | 2018-07-01 | 2018-07-30
| 高校促销 （冠州开发） | 开发基站信息表，给各分公司看到管辖基站及基站学校对应关系 | 蒙冠州 | 2018-07-04 | 2018-07-05
|  | 开发学校信息表，展示各高校开学时间及任务，负责分公司 | 蒙冠州 | 2018-07-05 | 2018-07-06
|  | 地市及城区日通报，按区域通报日战况 | 蒙冠州 | 2018-07-09 | 2018-07-11
|  | 学校及个人日通报，按学校通报日战况 | 蒙冠州 | 2018-07-12 | 2018-07-17
|  | 历史发展表，查看各个单位或个人的历史发展情况 | 蒙冠州 | 2018-07-18 | 2018-07-20
|  | 与小CEO一同测试，对报表进行后期优化修改 | 蒙冠州 | 2018-07-18 | 2018-07-20
| 整体测试和上线 | 厂家、信息化、业务部门、一线人员分层级全面测试验证 |  |  | 2018-08-30
数据挖掘第一阶段 | 存量 | 流失预警模型优化——停机外呼模型BDI固化 | 农博文 | 2018-06-26 | 2018-07-04 | 按计划进行 | 正常 | 正在固化脚本，制作BDI调度流程 | 否
| 存量 | 流失预警模型优化——流失维系对接总部微信、支付宝触点 | 农博文 | 2018-06-27 | 2018-07-01 | 按计划进行 | 正常 | 根据总部给的接口文档加工数据文件 | 否
| 存量 | 流失预警模型优化——流失维系对接总部微信、支付宝触点 | 农博文 | 2018-06-27 | 2018-07-01 | 按计划进行 | 正常 | 申请总部ftp接口机扩容 | 否
| 增量 | 流量突增——打通本地kafka到总部精准营销平台网络 | 农博文 | 2018-06-15 | 2018-07-06 | 按计划进行 | 正常 | 精准营销平台已接到需求，等待网络打通 | 否
| 客服NPS | 互联网服务迁转模型 | 农博文 | 2018-06-26 | 2018-07-06 | 按计划进行 | 正常 | 已经完成python脚本部署，BDI定时调度等待客服部下周使用后反馈，进行调优 | 否
| 网络提升 | 需求挖掘 | 农博文 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 按计划进行 | 正常 | 已和网优同事韦亮商量，正在发传阅向网优征求需求 | 否
| 信息安全 | 高危漫游基站预警 | 蒙冠州
倒三角 | 沃运营 | 总部沃运营倒三角团队配置 | 陆海宇 | 2018-05-20 | 2018-06-08 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 总部沃运营系统流程穿越 | 陆海宇 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 已完成 | 正常 |  | 否
| 本地倒三角工单系统 | 本地倒三角平台APP框架、PC框架部署 | 陆海宇 | 2018-06-11 | 2018-06-21 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 组织架构、工号信息手工批量导入 | 陆海宇 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 倒三角通用流程配置 | 陆海宇 | 2018-06-26 | 2018-07-01 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 电商流程配置（快速建站等流程） | 陆海宇 | 2018-06-26 | 2018-07-01 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 国信的专家给项目组、信息化、一站式、南分集中培训BPM流程管理自定义功能 | 陆海宇 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 系统交付上线 | 陆海宇 | 2018-07-02 | 2018-07-02
|  | 云门户用户接口开发 | 陆海宇 | 2018-07-03 | 2018-07-07
|  | 云门户组织机构接口开发 | 陆海宇 | 2018-07-08 | 2018-07-12
|  | 云门户统一待办接口开发 | 陆海宇 | 2018-07-13 | 2018-07-18
|  | 接入云门户，实现单点登录，统一待办 | 陆海宇 | 2018-07-19 | 2018-07-26
|  | 持续运营，各类流程完善 | 陆海宇 | 2018-07-02 | 2018-08-15
|  | 全区推广 | 陆海宇 | 2018-08-16 | 2018-08-16
精准营销 | 标签新增 | 标签新增：低消、畅越、畅爽目标用户标签；内部员工、投诉敏感用户；已订购产品（承诺低消、畅越）用户、不限量产品订购用户等 | 江雨峰 | 2018-06-26 | 2018-07-26 | 按计划进行 | 正常
| 短信订购接口 | 1001022接入号CBSS订购接口改造：BSS侧不回复CB的用户订购短信 | 王河 | 2018-06-12 | 2018-07-01 | 按计划进行 | 正常
| 审批流程改造 | 精准营销审批流程增加一个节点 | 陆海宇 | 2018-06-08 | 2018-06-29 | 按计划进行 | 正常
| 功能开发 | 多档位活动策划支撑方案确定 | 陆海宇 | 2018-06-26 | 2018-07-20 | 按计划进行 | 正常
| BUG修复 | 手厅、网厅营销情况反馈 | 陆海宇 | 2018-06-26 | 2018-07-06 | 按计划进行 | 正常
| 功能开发 | 弹窗功能优化：只弹精准营销平台推送的目标客户 | 陆海宇 | 2018-06-26 | 2018-07-13 | 按计划进行 | 正常
| 功能开发 | 营业厅执行情况报表开发：需在BDI加工底层表，没这个表地市无法跟进各营业厅工单执行情况 | 待定 | 待定 | 待定 |  |  |  | 是 | 需要数据人员加工底层数据

## 个人日报-农博文
日期 | 当日任务目标（每日按优先级排序） | 完成情况 | 风险等级 | 存在问题和风险描述 | 是否需要领导协调 | 需要协调具体内容
2018-06-26 | 停机外呼模型地市测试库及本地hive脚本优化 | 按计划进行 | 正常 | 暂无 | 否
2018-06-26 | 停机外呼模型BDI上的定时部署。 | 按计划进行 | 正常 | 暂无 | 否
2018-06-26 | 停机分布情况模板及脚本优化 | 按计划进行 | 正常 | 暂无 | 否
2018-06-26 | 客服模型pyspark脚本总部主机部署 | 已完成 | 正常 | 暂无 | 否
2018-06-26 | 客服模型结果总部hive迁移到地市测试的迁移流程 | 已完成 | 正常 | 暂无 | 否
2018-06-26 | 最新流失预警标签池大宽表加工脚本固化 | 按计划进行 | 正常 | 暂无 | 否
2018-06-26 | 模型评估相关的表格模板及脚本包括停机分布情况、收益测算脚本固化 | 按计划进行 | 正常 | 暂无 | 否
2018-06-26 | 与韦亮沟通网优模型需求 | 已完成 | 正常 | 暂无 | 否

## 个人日报-陆海宇
日期 | 当日任务目标（每日按优先级排序） | 完成情况 | 风险等级 | 存在问题和风险描述 | 是否需要领导协调 | 需要协调具体内容
2018-06-26 | 倒三角通用流程配置 | 按计划进行 | 正常 | 需要厂家二次开发，需要等27日国信专家确认。 | 否
2018-06-26 | 电商流程配置（快速建站等流程） | 按计划进行 | 正常 | 需要电商制定流程说明 | 否
2018-06-26 | 国信的专家给项目组、信息化、一站式、南分集中培训BPM流程管理自定义功能 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
2018-06-26 | 精准营销审批流程增加一个节点 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
2018-06-26 | 多档位活动策划支撑方案确定 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
2018-06-26 | 手厅、网厅营销情况反馈 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
2018-06-26 | 弹窗功能优化：只弹精准营销平台推送的目标客户 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
2018-06-26 | 来宾、柳州精准营销组织机构维护 | 已完成 | 正常 |  | 否
2018-06-26 | 指导来宾策划活动，并配合做测试活动审批 | 已完成 | 正常 |  | 否

## 个人日报-江雨峰
日期 | 当日任务目标（每日按优先级排序） | 完成情况 | 风险等级 | 存在问题和风险描述 | 是否需要领导协调 | 需要协调具体内容
2018-06-26 | 市场部拟于2018年6月25日上午9:00 到11:00（1904）会议室与信息化部沟通近期存量需求 | 已完成 | 正常 |  | 否
2018-06-26 | 位置更新数据实时入库需求，与网优讨论方案 | 已完成 | 正常 |  | 否
2018-06-26 | 去青秀分公司调研，收集数据需求 | 已完成 | 正常 |  | 否
2018-06-26 | 自助取数地市模型2i模型需求修改 | 已完成 | 正常 |  | 否
2018-06-26 | 柳州营业厅经纬度核对 | 已完成 | 正常 |  | 否

## 个人日报-蒙冠州
日期 | 当日任务目标（每日按优先级排序） | 完成情况 | 风险等级 | 存在问题和风险描述 | 是否需要领导协调 | 需要协调具体内容
2018-06-26 | 修改报表角色权限为+1级 | 已完成 | 正常 |  | 否
2018-06-26 | 2I数据表添加选择日期功能 | 按计划进行 | 黄色预警 |  | 否

## 个人日报-黄隽新
日期 | 当日任务目标（每日按优先级排序） | 完成情况 | 风险等级 | 存在问题和风险描述 | 是否需要领导协调 | 需要协调具体内容
2018-06-26 | 2I订单清单增加渠道类型 | 已完成 | 正常 |  | 否
2018-06-26 | 青秀分公司自助取数沟通交流 | 已完成 | 正常 | 城区最迫切需要的是2I实时数据，但2I订单信息无法做到实时。 | 否
2018-06-26 | 精准营销沟通会议，确认流量包营销黑名单更新方案 | 已完成 | 正常 |  | 否