## 总体计划进度管控
项目 | 模块 | 工作内容 | 负责人 | 开始时间 | 计划完成时间 | 完成情况 | 风险等级 | 存在问题和风险描述 | 是否需要领导协调 | 需要协调具体内容
看数据第一阶段 | 需求设计 | 征集各部门和地市需求，并制定解决措施 | 朱强 | 2018-06-03 | 2018-06-08 | 已完成 | 正常 |  | 否
| APP | APP和WEB框架开发，实现基础框架功能 | 朱强 | 2018-06-06 | 2018-06-15 | 已完成 | 正常 |  | 否
| 权限模块 | 对BCS工号、经分工号对应权限梳理 | 朱强 | 2018-06-16 | 2018-06-25 | 已完成 | 正常 |  | 否
| 底层数据 | 实现组织架构纵向到底的组织树梳理 | 朱强 | 2018-06-11 | 2018-06-15 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 组织树开发和修改 | 朱强 | 2018-06-16 | 2018-06-20 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 确定渠道横向到边渠道树方案 | 朱强 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 市场部牵头进行全区渠道树梳理 | 高新宇 | 2018-06-26 | 2018-06-30 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
| APP展现报表 | 小CEO发展情况报表：可下钻到网格，可按产品查看 | 江雨峰 | 2018-06-24 | 2018-06-26 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 小CEO收入情况报表：可下钻到网格，可按产品查看 | 江雨峰 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 小CEO在网情况报表：可下钻到网格，可按产品查看 | 江雨峰 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 小CEO拆机情况报表：可下钻到网格，可按产品查看 | 江雨峰 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 小CEO欠费情况报表：可下钻到网格，可按产品查看 | 江雨峰 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
| 热点通报 （冠州开发） | 2I数据增加分类口径解释 | 蒙冠州 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 解决2I分渠道页面bug | 蒙冠州 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 修改报表角色权限为+1级 | 蒙冠州 | 2018-06-22 | 2018-06-26 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 2I数据表添加选择日期功能 | 蒙冠州 | 2018-06-22 | 2018-06-27 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 新增全量2I来源表 | 蒙冠州 | 2018-06-22 | 2018-07-03 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
| 自助取数 | 2I订单清单增加渠道类型 | 黄隽新 | 2018-06-22 | 2018-06-26 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 地市需求模型开发（过网、2i、欠费） | 江雨峰 | 2018-06-13 | 2018-06-25 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 六期存量大脑数据验证 | 江雨峰 | 2018-06-25 | 2018-06-28 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 最新统一组织树和渠道树同步 | 江雨峰
|  | 第三次到青秀分公司，具体与数据分析人员做培训和沟通 | 黄隽新 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 新增2I全量发展清单 | 黄隽新 | 2018-06-22 | 2018-06-29 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 功能问题修正（地市权限、多表关联、用户访问日志） | 黄隽新 | 2018-06-13 | 2018-06-25 | 按计划进行 | 黄色预警 | 已解决多表关联，地市权限问题未解决。 | 是 | 需领导协调厂家安排程序人员加快解决
|  | 功能优化（默认查询条件、标签查询界面增加魔方归属） | 黄隽新 | 2018-06-13 | 2018-06-29 | 按计划进行 | 黄色预警 | 厂家本地程序人员不足可能存在不能及时解决的风险。 | 是 | 需领导协调厂家安排程序人员加快解决
|  | 总部hive扩容：资源监控告警CPU、内存占用过高，需要增加到64CPU，240G内存 | 农博文 | 2018-06-15 | 2018-06-29 | 按计划进行 | 黄色预警 | 影响数据加工及时性 | 是 | 须协调总部谢攀处长优先调配资源
|  | 总部行云扩容：增加三台高性能主机 | 农博文 | 2018-06-15 | 2018-06-29 | 按计划进行 | 正常 | 总部21日答复资源已到位，正在进行集群配置。 | 否
看数据第二阶段 | APP第一阶段试用后需求汇总 | 综合各部门和地市使用反馈和第二次具体指标需求，计划开发下阶段内容 | 朱强 | 2018-07-01 | 2018-07-04
| 关键指标 | 显示小CEO财务成本指标 | 高新宇 | 2018-07-01 | 2018-07-05
|  | 根据第二次开发指标，包括财务 | 高新宇 | 2018-07-01 | 2018-07-30
| 精准营销 | 营销机会推送，利用精准营销推送到经分接口表数据进行二次分配到个人，在个人“一人一表”内容进行展现 | 陆海宇 | 2018-07-01 | 2018-07-30
| 用户视图 | 查看用户画像数据 | 江雨峰 | 2018-07-01 | 2018-07-30
| 积分情况 | 一线人员可以看到：任务、积分、薪酬明细，满足一线人员查询相关薪酬指标数据 | 施静兰 | 2018-07-01 | 2018-07-30
| 经营风险控制 | 按经分风险控制模块开发，包括三无用户等预警监控指标 | 高新宇 | 2018-07-01 | 2018-07-30
| 任务管理 | 需要进一步根据第二次需求细化 | 朱强 | 2018-07-01 | 2018-07-30
| 资源管理 | 宽带小区资源、渠道资源、名单制客户资源等 | 高新宇 | 2018-07-01 | 2018-07-30
| 渠道助手 | 渠道经理可以实现对网点管理、网点经营数据查看、巡点等，需要进一步细化开发步骤 | 朱强 | 2018-07-01 | 2018-07-30
| PC版内容 | 同步展现APP数据及PC版报表需求，实现门户一点登录 | 高新宇 | 2018-07-01 | 2018-07-30
| 高校促销 （冠州开发） | 开发基站信息表，给各分公司看到管辖基站及基站学校对应关系 | 蒙冠州 | 2018-07-04 | 2018-07-05
|  | 开发学校信息表，展示各高校开学时间及任务，负责分公司 | 蒙冠州 | 2018-07-05 | 2018-07-06
|  | 地市及城区日通报，按区域通报日战况 | 蒙冠州 | 2018-07-09 | 2018-07-11
|  | 学校及个人日通报，按学校通报日战况 | 蒙冠州 | 2018-07-12 | 2018-07-17
|  | 历史发展表，查看各个单位或个人的历史发展情况 | 蒙冠州 | 2018-07-18 | 2018-07-20
|  | 与小CEO一同测试，对报表进行后期优化修改 | 蒙冠州 | 2018-07-18 | 2018-07-20
| 整体测试和上线 | 厂家、信息化、业务部门、一线人员分层级全面测试验证 |  |  | 2018-08-30
数据挖掘第一阶段 | 存量 | 流失预警模型优化。。。按天列计划 | 农博文
| 增量 | 流量突增。。。按天列计划 | 农博文
| 客服NPS | 互联网服务迁转模型。。。按天列计划 | 农博文
| 网络提升 | 需求挖掘。。。 | 农博文
| 信息安全 | 高危漫游基站预警 | 陆海宇
倒三角 |  |  | 陆海宇
陆海宇
陆海宇
陆海宇
陆海宇
精准营销 |  |  | 陆海宇
陆海宇
陆海宇
陆海宇

## 个人日报-xxx
日期 | 当日任务目标（每日按优先级排序） | 完成情况 | 风险等级 | 存在问题和风险描述 | 是否需要领导协调 | 需要协调具体内容
2018-06-26 | 任务1 | 已完成 | 正常 |  | 否
2018-06-26 | 任务2 | 已完成 | 正常 |  | 否
2018-06-26 | 任务3 | 已完成 | 正常 |  | 否
2018-06-26 | 任务4 | 已完成 | 正常 |  | 否
2018-06-27 | 任务5 | 已完成 | 正常 |  | 否
2018-06-28 | 任务6 | 已完成 | 正常 |  | 否
2018-06-28 | 任务7 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
2018-06-28 | 任务8 | 按计划进行 | 正常 |  | 否