## 总体计划进度管控
项目 | 模块 | 工作内容 | 负责人 | 开始时间 | 计划完成时间 | 完成情况 | 风险等级 | 存在问题和风险描述 | 是否需要领导协调 | 需要协调具体内容
看数据第一阶段 | 需求设计 | 征集各部门和地市需求，并制定解决措施 | 朱强 | 2018-06-03 | 2018-06-08 | 已完成 | 正常 |  | 否
| APP | APP和WEB框架开发，实现基础框架功能 | 朱强 | 2018-06-06 | 2018-06-15 | 已完成 | 正常 |  | 否
| 权限模块 | 对BCS工号、经分工号对应权限梳理 | 朱强 | 2018-06-16 | 2018-06-25 | 已完成 | 正常 |  | 否
| 底层数据 | 实现组织架构纵向到底的组织树梳理 | 朱强 | 2018-06-11 | 2018-06-15 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 组织树开发和修改 | 朱强 | 2018-06-16 | 2018-06-20 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 确定渠道横向到边渠道树方案 | 朱强 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 市场部牵头进行全区渠道树梳理 | 高新宇 | 2018-06-26 | 2018-06-30 | 已完成 | 正常 |  | 否
| APP展现报表 | 小CEO发展情况报表：可下钻到网格，可按产品查看 | 施静兰 | 2018-06-24 | 2018-06-26 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 小CEO收入情况报表：可下钻到网格，可按产品查看 | 施静兰 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 小CEO在网情况报表：可下钻到网格，可按产品查看 | 施静兰 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 小CEO拆机情况报表：可下钻到网格，可按产品查看 | 施静兰 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 小CEO欠费情况报表：可下钻到网格，可按产品查看 | 施静兰 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 已完成 | 正常 |  | 否
| 热点通报 （冠州开发） | 2I数据增加分类口径解释 | 蒙冠州 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 解决2I分渠道页面bug | 蒙冠州 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 修改报表角色权限为+1级 | 蒙冠州 | 2018-06-22 | 2018-06-26 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 2I数据表添加选择日期功能 | 蒙冠州 | 2018-06-22 | 2018-06-27 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 新增全量2I来源表 | 蒙冠州 | 2018-06-22 | 2018-07-03 | 已完成 | 正常 |  | 否
| 自助取数 | 2I订单清单增加渠道类型 | 黄隽新 | 2018-06-22 | 2018-06-26 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 地市需求模型开发（过网、2i、欠费） | 江雨峰 | 2018-06-13 | 2018-06-25 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 六期存量大脑数据验证 | 江雨峰 | 2018-06-25 | 2018-06-28 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 最新统一组织树和渠道树同步 | 江雨峰 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 第三次到青秀分公司，具体与数据分析人员做培训和沟通 | 黄隽新 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 新增2I全量发展清单 | 黄隽新 | 2018-06-22 | 2018-06-29 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 多表关联问题修正 | 黄隽新 | 2018-06-13 | 2018-06-25 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 地市权限问题修正 | 黄隽新 | 2018-06-13 | 2018-06-25 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 访问日志看不到普通用户问题修正 | 黄隽新 | 2018-06-13 | 2018-06-25 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 功能优化_默认查询条件 | 黄隽新 | 2018-06-13 | 2018-06-29 | 超时 | 黄色预警 | 与国信确认7月9日完成 | 否
|  | 功能优化_标签查询界面增加魔方归属 | 黄隽新 | 2018-06-13 | 2018-06-29 | 超时 | 黄色预警 | 与国信确认7月9日完成 | 否
|  | 功能优化_区县和地市筛选条件联动 | 黄隽新 | 2018-06-22 | 2018-06-29 | 超时 | 黄色预警 | 国信答复该功能改造较难，需暂缓 | 否
|  | 功能优化_基层单元权限控制 | 黄隽新 | 2018-07-04 | 2018-07-09 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 问题修正_编辑已保存报表报错 | 黄隽新 | 2018-07-04 | 2018-07-09 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 问题修正_删除下载文件失败 | 黄隽新 | 2018-07-04 | 2018-07-09 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 大宽表查询不出数问题处理 | 黄隽新 | 2018-07-04 | 2018-07-06 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 市场部流量包非营销目标清单加载 | 黄隽新 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 全区推广培训会 | 黄隽新 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 原BI立方体与大宽表整合 | 黄隽新 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 自助取数程序包放入挂载卷改造 | 农博文 | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 总部hive扩容：资源监控告警CPU、内存占用过高，需要增加到300CPU | 农博文 | 2018-06-15 | 2018-06-29 | 已完成 | 正常 | 已沟通落实 | 否
|  | 总部行云扩容：增加三台高性能主机 | 农博文 | 2018-06-15 | 2018-06-29 | 已完成 | 正常 |  | 否
看数据第二阶段 | APP第一阶段试用后需求汇总 | 综合各部门和地市使用反馈和第二次具体指标需求，计划开发下阶段内容 | 朱强 | 2018-07-01 | 2018-07-04 | 已完成 | 正常 |  | 否
| 一人一表、一厅一表 | 其他类（除渠道经理和厅经理外）一线人员发展、积分、薪酬展示开发 | 施静兰 | 2018-07-10 | 2018-07-20
|  | 其他类一线人员发展、积分、薪酬展示验收 | 施静兰 | 2018-07-21 | 2018-07-25
|  | 渠道经理视图开发 | 黄隽新 | 2018-07-10 | 2018-07-20
|  | 渠道经理视图验收 | 黄隽新 | 2018-07-21 | 2018-07-25
|  | 厅经理视图开发 | 江雨峰 | 2018-07-10 | 2018-07-20
|  | 厅经理视图验收 | 江雨峰 | 2018-07-21 | 2018-07-25
| 主营收入 | 收入类指标开发 | 施静兰 | 2018-07-05 | 2018-07-12 | 按计划进行 | 正常
|  | 收入类指标验收 | 施静兰 | 2018-07-12 | 2018-07-13
|  | 成本类指标开发 | 施静兰 | 2018-07-07 | 2018-07-14
|  | 成本类指标验收 | 施静兰 | 2018-07-15 | 2018-07-15
|  | 毛利类指标开发 | 施静兰 | 2018-07-14 | 2018-07-14
|  | 毛利类指标验收 | 施静兰 | 2018-07-15 | 2018-07-15
| 精准营销 | 合约到期预警开发 | 黄隽新 | 2018-07-05 | 2018-07-11
|  | 合约到期预警验收 | 黄隽新 | 2018-07-12 | 2018-07-12
|  | 宽带到期预警开发 | 黄隽新 | 2018-07-12 | 2018-07-16
|  | 宽带到期预警验收 | 黄隽新 | 2018-07-17 | 2018-07-17
|  | 欠费维系开发 | 黄隽新 | 2018-07-18 | 2018-07-24
|  | 欠费维系验收 | 黄隽新 | 2018-07-25 | 2018-07-25
| 用户视图 | 视图开发 | 江雨峰 | 2018-07-05 | 2018-07-18 | 按计划进行 | 正常
|  | 视图验收 | 江雨峰 | 2018-07-19 | 2018-07-19
| 经营风险控制 | 三无用户开发 | 江雨峰 | 2018-07-25 | 2018-07-25
|  | 三无用户验收 | 江雨峰 | 2018-07-26 | 2018-07-26
| 资源管理 | 宽带小区资源、渠道资源、名单制客户资源等 | 高新宇 | 2018-08-01 | 2018-08-30
| PC版内容 | 同步展现APP数据及PC版报表需求，实现门户一点登录 | 高新宇 | 2018-08-01 | 2018-08-30
| 高校促销 （冠州开发） | 开发基站信息表，给各分公司看到管辖基站及基站学校对应关系 | 蒙冠州 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 开发学校信息表，展示各高校开学时间及任务，负责分公司 | 蒙冠州 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 地市及城区日通报，按区域通报日战况 | 蒙冠州 | 2018-07-09 | 2018-07-11
|  | 学校及个人日通报，按学校通报日战况 | 蒙冠州 | 2018-07-12 | 2018-07-17
|  | 历史发展表，查看各个单位或个人的历史发展情况 | 蒙冠州 | 2018-07-18 | 2018-07-20
|  | 与小CEO一同测试，对报表进行后期优化修改 | 蒙冠州 | 2018-07-18 | 2018-07-20
| 整体测试和上线 | 厂家、信息化、业务部门、一线人员分层级全面测试验证 |  |  | 2018-08-30
数据挖掘第一阶段 | 存量 | 流失预警模型优化——停机外呼模型BDI固化 | 农博文 | 2018-06-26 | 2018-07-04 | 按计划进行 | 正常 | 正在固化脚本，制作BDI调度流程 | 否
|  | 流失预警模型优化——流失维系对接总部微信、支付宝触点 | 农博文 | 2018-07-04 |  | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 流失预警模型优化——流失维系对接总部微信、支付宝触点 | 农博文 | 2018-07-04 | 等总部接口时间 | 按计划进行 | 正常 | 申请总部ftp接口机扩容 | 否
| 增量 | 流量突增——打通本地kafka到总部精准营销平台网络 | 农博文 | 2018-06-15 | 2018-07-06 | 按计划进行 | 正常 | 精准营销平台已接到需求，等待网络打通 | 否
| 客服NPS | 互联网服务迁转模型 | 农博文 | 2018-06-26 | 2018-07-06 | 按计划进行 | 正常 | 已经完成python脚本部署，BDI定时调度等待客服部下周使用后反馈，进行调优 | 否
| 网络提升 | 需求挖掘 | 农博文 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 需求会议 | 农博文 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 按计划进行 | 正常 | 与网优开会探讨网络优化模型需求 | 否
| 信息安全 | 高危漫游基站预警 | 农博文
倒三角 | 沃运营 | 总部沃运营倒三角团队配置 | 陆海宇 | 2018-05-20 | 2018-06-08 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 总部沃运营系统流程穿越 | 陆海宇 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 已完成 | 正常 |  | 否
| 本地倒三角工单系统 | 本地倒三角平台APP框架、PC框架部署 | 陆海宇 | 2018-06-11 | 2018-06-21 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 组织架构、工号信息手工批量导入 | 陆海宇 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 倒三角通用流程配置 | 陆海宇 | 2018-06-26 | 2018-07-01 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 电商流程配置（快速建站等流程） | 陆海宇 | 2018-06-26 | 2018-07-01 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 国信的专家给项目组、信息化、一站式、南分集中培训BPM流程管理自定义功能 | 陆海宇 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 已完成 | 正常 |  | 否
|  | 云门户用户接口开发 | 陆海宇 | 2018-07-03 | 2018-07-07 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 云门户组织机构接口开发 | 陆海宇 | 2018-07-03 | 2018-07-07 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 接入云门户，实现单点登录 | 陆海宇 | 2018-07-03 | 2018-07-07 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 快速建站流程细节修改 | 陆海宇 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 云门户统一待办接口开发 | 陆海宇 | 2018-07-08 | 2018-07-13 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 平台使用手册、维护手册编写下发 | 陆海宇 | 2018-07-05 | 2018-07-09 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 小ceo营销成本决策需求流程配置 | 陆海宇 | 2018-07-05 | 2018-07-13 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
|  | 倒三角通用流程配置 | 陆海宇 | 2018-07-09 | 2018-07-13 |  |  |  | 否
|  | 平台交付上线 | 陆海宇 | 2018-07-16 | 2018-07-16
|  | 其余流程配置优化 | 陆海宇 | 2018-07-14 | 2018-08-15
|  | 全区推广 | 陆海宇 | 2018-08-16 | 2018-08-16
精准营销 | 标签新增 | 标签新增：低消、畅越、畅爽目标用户标签；内部员工、投诉敏感用户；已订购产品（承诺低消、畅越）用户、不限量产品订购用户等 | 江雨峰 | 2018-06-26 | 2018-07-26 | 按计划进行 | 正常
| 短信订购接口 | 1001022接入号CBSS订购接口改造：BSS侧不回复CB的用户订购短信 | 王河 | 2018-06-12 | 2018-07-01 | 超时 | 红色预警 |  | 是 | 该需求已提交王河处大半个月了，王河原答复7月初完成，现已超时，需要领导协调厂家人员加快解决
| 审批流程改造 | 精准营销审批流程增加一个节点 | 陆海宇 | 2018-06-08 | 2018-06-29 | 已完成 | 正常
| 功能开发 | 多档位活动策划支撑方案确定 | 陆海宇 | 2018-06-26 | 2018-07-20 | 按计划进行 | 正常 | 已经跟总部项目组反馈，总部项目组正在解决，此项BUG总部项目组需找总部系统集成公司协助处理。
| BUG修复 | 手厅、网厅营销情况反馈 | 陆海宇 | 2018-06-26 | 2018-07-06 | 按计划进行 | 正常 | 需求6月26日已经正式提交总部，截止7月4日总部项目组答复总部领导仍在评估中，现正进一步沟通
| 功能开发 | 弹窗功能优化：只弹精准营销平台推送的目标客户 | 陆海宇 | 2018-06-26 | 2018-07-13 | 按计划进行 | 正常
| 功能开发 | 营业厅执行情况报表开发：需在BDI加工底层表，没这个表地市无法跟进各营业厅工单执行情况 | 待定 | 待定 | 待定
小CEO工作台专利申请 | 编写专利申报书 | 填写基本信息，技术交底书等 | 陆海宇 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
| 领导审核并修改 | 按照领导的审核意见做修改 | 陆海宇 | 2018-07-07 | 2018-07-10 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
| 提交专利申报书 | 向总部提交专利申请 | 陆海宇 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 按计划进行 | 正常 |  | 否

## 个人日报-农博文
日期 | 当日任务目标（每日按优先级排序） | 完成情况 | 风险等级 | 存在问题和风险描述 | 是否需要领导协调 | 需要协调具体内容
2018-07-05 | 模型评估相关的表格模板及脚本包括停机分布情况、收益测算脚本固化 | 按计划进行 | 正常 | 模型加工优化报错 | 否
2018-07-05 | 总部hive扩容最大cpu300 | 已完成 | 正常 |  | 否
2018-07-05 | 沟通网优模型需求确认识别异常国际漫游作为试点建模 | 已完成 | 正常 |  | 否

## 个人日报-陆海宇
日期 | 当日任务目标（每日按优先级排序） | 完成情况 | 风险等级 | 存在问题和风险描述 | 是否需要领导协调 | 需要协调具体内容
2018-07-05 | 编写小CEO专利申报书 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
2018-07-05 | 根据市场部的需求向总部申请取消精准营销平台弹窗渠道的渠道审批环节 | 已完成 | 正常 |  | 否
2018-07-05 | 填报划小改革进展情况统计表给人力部 | 已完成 | 正常 |  | 否

## 个人日报-江雨峰
日期 | 当日任务目标（每日按优先级排序） | 完成情况 | 风险等级 | 存在问题和风险描述 | 是否需要领导协调 | 需要协调具体内容
2018-07-05 | 统一数据标签敏感信息屏蔽:修改流程 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
2018-07-05 | 自助取数码表补充 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
2018-07-05 | 六期存量大脑数据验证：修改错误数据 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
2018-07-05 | 组织树与人员关系梳理 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
2018-07-05 | 位置更新重新入库到oracle一体机（梁总需求） | 按计划进行 | 正常 |  | 否

## 个人日报-蒙冠州
日期 | 当日任务目标（每日按优先级排序） | 完成情况 | 风险等级 | 存在问题和风险描述 | 是否需要领导协调 | 需要协调具体内容
2018-07-05 | 核对2I报表数据 | 按计划进行 | 黄色预警 |  | 否
2018-07-05 | 红九月校园任务表开发 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
2018-07-05 | 热点通报内嵌地市网页测试 | 按计划进行 | 正常 |  | 否

## 个人日报-黄隽新
日期 | 当日任务目标（每日按优先级排序） | 完成情况 | 风险等级 | 存在问题和风险描述 | 是否需要领导协调 | 需要协调具体内容
2018-07-05 | 大宽表查询不出数问题处理 | 按计划进行 | 正常 |  | 否
2018-07-05 | 市场部流量包非营销目标清单加载 | 按计划进行 | 正常 |  | 否