## 个人日报-xxx
日期 | 当日任务目标（每日按优先级排序） | 完成情况 | 风险等级 | 存在问题和风险描述 | 是否需要领导协调 | 需要协调具体内容
2018-06-26 | 修改报表角色权限为+1级 | 已完成 | 正常 |  | 否
2018-06-26 | 2I数据表添加选择日期功能 | 按计划进行 | 黄色预警 |  | 否